云南省卫生和计划生育委员会文件

云卫宣传发〔2016〕2号

云南省卫生计生委关于印发2016年中央补助

云南省健康素养促进行动项目实施方案的通知

各州（市）卫生计生委，省健康教育所、省疾病预防控制中心、省地方病防治所、省医学信息研究所、省一院、省二院、省三院、昆医附一院、昆医附二院、昆医附三院：

为提高我国居民健康素养和健康水平，推进健康中国建设，国家卫生计生委决定2016年继续开展中央转移支付地方健康素养促进行动项目, 财政部、国家卫生计生委也将继续补助我省实施健康素养促进行动项目，资金已由省财政厅会同省卫生计生委下达全省各地。现将《2016年中央补助云南省健康素养促进行动项目实施方案》印发你们，请遵照执行。

云南省卫生计生委

2016年9月5日

2016年中央补助云南省健康素养促进行动

项目实施方案

为提高我国居民健康素养和健康水平，推进健康中国建设，全面提高居民健康素质，2016年全国将继续实施健康素养促进行动项目，结合我省实施健康素养促进行动项目活动要求，特制定云南省健康素养促进行动项目实施方案。

一、项目目标

（一）倡导健康优先理念，开展健康促进县（区）建设。实施“将健康融入所有政策”策略，建设健康促进医院、学校、社区、家庭等重点场所，建立基层健康促进长效机制。

（二）开展全省健康素养监测和烟草流行监测，加强监测系统建设，为制订健康促进和烟草控制相关政策提供科学依据。

（三）围绕全省卫生计生重点工作,开展戒烟服务，加强艾滋病、性病、丙肝、结核病等重点疾病以及科学就医、合理用药、烟草控制、食品安全、职业病、妇幼保健等重点领域健康教育，为落实其他医改重大专项营造良好的社会氛围。

（四）加强健康促进与教育能力建设，普及健康素养基本知识和技能，逐步提高我省居民健康素养水平。

二、项目执行时间

2016年8月—2017年7月。

三、项目任务及要求

（一）大力推进健康促进县（区）建设工作。全省新增2个县（区）开展试点工作。县（区）政府实施“将健康融入所有政策”策略，建立领导协调机制，制订促进健康的公共政策，全面建设健康社区/健康村、健康家庭、健康促进医院、学校、机关、企业，开展多种形式的综合干预活动，营造健康文化，提高居民健康水平。

（二）认真做好健康素养和烟草流行监测工作。按照健康素养监测方案和烟草流行监测方案要求完成监测任务，保证监测质量，上报监测数据，加强数据的分析利用。建立省级监测系统，将监测工作作为健康教育的核心业务，逐步实现监测工作电子化，提高健康教育专业队伍的能力。

（三）继续开展公益广告和健康巡讲工作。我省要围绕《中国公民健康素养——基本知识与技能（2015版）》（以下简称《健康素养66条》）和其他卫生计生中心工作，结合当地情况，兼顾无烟生活、科学就医、合理用药等主题，配合国家卫生计生委开展的“健康中国行—全民健康素养促进活动”，制作播放健康教育电视公益广告，开展健康巡讲。

（四）继续开展12320热线戒烟咨询服务。加强12320卫生热线能力建设，配备相应的软硬件设备。省级完成戒烟信息资源库建设，开展培训，提供热线戒烟干预服务。宣传推广12320卫生热线，提高其公信力和影响力。

（五）继续开展健康促进医院和戒烟门诊建设。健康促进医院要以健康为中心，改善医疗环境，开展宣传教育活动，提高患者及其家属、社区居民的就医能力和健康水平，促进医患和谐。从健康促进医院中选择医疗机构开展戒烟门诊服务，配备专门诊室、诊疗设备、药品储备等硬件设施和专门的、有能力提供戒烟服务的医务人员。

（六）继续开展重点疾病和重点领域健康教育。认真做好艾滋病、性病、丙肝、结核病防治健康教育和无烟生活、科学就医、合理用药、麻风病、口腔疾病、卫生应急、职业病和食品安全等主题健康教育工作。继续开展地方病、血吸虫病、包虫病、鼠疫健康教育。

四、项目管理

（一）省级

云南省卫生和计划生育委员会宣传处，会同疾控局、爱卫办、防艾局、应急办、食品处等处室，组成项目领导小组，负责健康素养促进行动项目的组织协调与管理。领导小组下设办公室（省级项目管理办公室）于云南省健康教育所，并组织成立项目专家指导组，制订工作计划和实施方案，组织实施项目，并对项目进行监督指导和评估。

云南省健康教育所、云南省疾病预防控制中心、云南省地方病防治所等机构为全省健康素养促进行动项目提供技术支持，负责全省监测数据的收集、整理和分析，开展技术培训，配合云南省卫生和计划生育委员会对项目开展情况进行监督指导和评估。

云南省健康教育所主要承担健康促进县（区）建设、健康素养与流行烟草流行监测、公益广告、烟草危害控制、健康巡讲、健康促进医院、重点疾病和重点领域健康教育相关任务的技术指导工作。云南省疾病预防控制中心主要承担疾病防控、12320卫生热线相关任务的技术指导工作。云南省地方病防治所主要承担地域性疾病健康教育的技术指导工作。

（二）州（市）、县（市、区）

各州（市）、县卫生计生委（市、区）健康教育工作主管部门负责本地区项目组织实施和监督管理工作。要按照项目任务和考核要求，加强统筹协调，精心组织实施，加强监督管理，切实落实项目工作。要严格按照中央补助地方专项资金管理的有关规定，加强项目经费管理，专款专用，提高资金使用效益。

州（市）、县级（市、区）健康教育专业机构、疾病预防控制机构负责项目技术指导和项目具体实施，收集、整理、上报、分析相关数据，进行人员培训，配合卫生行政部门开展项目督导与检查。

（三）信息报表管理及报送

本项目信息报表实行半年一报制度，各有关单位分别于2017年1月10日、2017年6月10日前，以电子报表形式向省级项目管理办公室上报信息统计报表。各州市卫计委项目主管部门负责收集汇总本级和所辖县级的项目工作情况数据上报。省健康教育所、省疾病预防控制中心、省地方病防治所负责相应专项活动的信息收集上报。各子项目信息除上报至省卫生和计划生育委员会分管处室外，各子项目数据要统一上报至省级项目管理办公室。

五、联系方式

云南省卫生和计划生育委员会宣传处：

联系电话和传真：0871-67195392

省级项目管理办公室（云南省健康教育所）：

联系电话和传真：0871-65366172

电子邮件：yn_jksyxm@163.com

QQ群号：云南健康素养项目管理259111292

附件：1.云南省2016年度健康教育公益广告项目工作方案

2.云南省2016年度健康巡讲项目工作方案

3.云南省2016年度全国健康促进县（区）试点项目云南省工作方案

4.云南省2016年度云南省12320卫生热线戒烟咨询服务项目实施方案

5.云南省2016年度健康促进医院项目工作方案

6.云南省2016年度健康素养促进行动项目之戒烟门诊建设项目云南省实施方案

7.云南省2016年度云南省城乡居民健康素养监测工作方案

8.云南省2016-2017年云南省成人烟草调查工作方案

9.云南省2016年度重点疾病和重点领域健康教育项目实施方案

附件1

云南省2016年度健康教育公益广告项目

工作方案

一、目标

（一）省级制作完成2部健康教育公益广告，丰富健康教育电视公益广告资源储备。

（二）提升公益广告开发制作水平，拓展各级健康教育部门与当地主要电视台等媒体的合作关系。

二、范围

省级、16个州（市）、129个县（市、区）健康教育机构协调各级广电部门开展。

三、内容与要求

（一）公益广告制作

由省健康教育所围绕“健康素养66条（2015版）”为主要内容，结合当地情况，兼顾无烟生活、科学就医、合理用药等主题，制作2部健康教育电视公益广告。每部广告时长30秒。公益广告内容要把握科学性、政策性和艺术性，形式可采用故事型、场景型、明星代言型等，注重广告的正面导向性。广告成片与往年制作产出的作品汇集成DVD光盘，作为基本公共卫生服务项目开展城乡居民健康教育的资源储备。

（二）媒体投放

公益广告制作完成后，由省健康教育所下发各地，省、州（市）、县（市、区）各级健康教育机构要协调当地主要电视台，加大健康教育公益广告在重点频道和黄金时段的投放力度，保证公益广告宣传的连续性和频度要求，各级电视台平均每月播放均不少于100次，要求必须要有一定时段和频次在省级上星卫视频道播出。

（三）优秀作品评选

由省健康教育所向省项目办提交2部公益广告作品，统一报送国家参加全国优秀作品评选活动。

（四）督导评估

各级健康教育机构对本地区公益广告播出情况进行统计，内容包括播出频道、播出时段、累计播出频次等，完成项目总结及自评报告，连同公益广告制作播放情况表（见附件）及各地电视台提供的实际播出排期表一并报省健康教育所，省健康教育所汇总整理后向省项目办报送。省级项目办将组织有关专家进行工作督导。

五、组织实施

（一）省级

省级健康教育主管处室负责本地区项目组织实施和监督管理工作，加强项目经费管理、专款专用，提高项目资金使用效率。

省健康教育所负责项目实施，在国家级专家组的指导下，承担公益广告的形成性评估、核心信息开发、脚本创意和拍摄制作，并协助卫生计生行政部门联系媒体完成播放任务，按项目时间进度提交广告制作脚本，报送评选参赛广告作品，提交项目总结及广告播出情况自评报告等。

（二）州（市）、县（区、市）级

各州(市）、县（区、市）健康教育主管部门负责本地区项目组织实施和监督管理工作，加强项目经费管理，专款专用。

各州(市）、县（区、市）健康教育专业机构负责项目具体实施，在各地卫生行政部门支持下，积极组织协调当地主要电视媒体，按质按量完成公益广告投放，并做好工作痕迹管理，及时跟进项目实施情况，形成总结报告并上报省级项目办公室。

六、时间安排

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 2016年10月31日前 | 省健康教育所制定项目实施方案，确定公益广告核心信息及制作脚本，上报省项目办。 |
| 2016年12月31日前 | 完成公益广告拍摄工作 |
| 2017年1月-6月 | 公益广告制作完成并下发各地，省、州（市）、县（市、区）联系各级媒体集中播放；省健康教育所提交参评公益广告作品。 |
| 2017年7-8月 | 完成项目总结及自评报告，与广告实际播出排期表一并上报至省项目办。 |

七、省级项目管理机构联系方式

云南省健康教育所健康传播与宣传服务部

联系人：李丰睿

联系电话：0871-65366174

电子邮箱：zxy_8009140@163.com

附表：公益广告制作播放情况表

附表

公益广告制作播放情况表

主题1 名称：

| 投放情况 | 频道1 | 频道2 | 频道3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视台/频道名称 |  |  |  |
| 时间（月份，时间段） |  |  |  |
| 频次（平均 次/月） |  |  |  |
| 投放其他媒体情况 |  |  |  |

主题2 名称：

| 投放情况 | 频道1 | 频道2 | 频道3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视台/频道名称 |  |  |  |
| 时间（月份，时间段） |  |  |  |
| 频次（平均 次/月） |  |  |  |
| 投放其他媒体情况 |  |  |  |

主题3 名称（自选）：

| 投放情况 | 频道1 | 频道2 | 频道3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电视台/频道名称 |  |  |  |
| 时间（月份，时间段） |  |  |  |
| 频次（平均 次/月） |  |  |  |
| 投放其他媒体情况 |  |  |  |

填报单位:                填报人:                 填报日期：

附件2

云南省2016年度健康巡讲项目工作方案

一、背景

健康巡讲，是以健康教育巡回讲座、健康咨询为主要形式，向公众传播健康知识、提供面对面健康教育服务的一种健康教育活动形式。健康教育学、传播学、社会心理学等领域研究显示，尽管大众传播发展迅速，媒介种类、传播手段日新月异，但公众最希望获得健康信息的途径之一，是医药卫生专家的讲座和咨询，最信任的健康信息传播者是有国家认定资质的医药卫生工作者。

在全省范围内开展健康巡讲，向人民群众传授基本健康知识和技能，倡导健康文明的生活方式，对于提高全省居民自我保健意识和能力，提升我省居民健康素养水平具有重要意义。同时，健康巡讲的开展还有利于营造社会氛围，引发全社会对健康问题的关注，动员全社会积极参与健康促进活动，对我省居民健康水平的提高具有重要的促进作用。

二、目标

（一）普及健康素养基本知识与技能，倡导健康文明的生活方式，提高我省居民的健康素养水平。

（二）提高健康教育专业机构组织开展健康教育活动的能力，提高健康教育专业人员相关理论与技术水平。

三、范围

全省16州（市），129个县（区、市），分省级、州(市)级、县（市区）三级进行。

四、内容与要求

（一）任务量。

省级、州（市）和县（市、区）级均开展健康巡讲活动，且各级健康巡讲活动累计覆盖不少于1000人次，可以1次讲座完成覆盖人数，也可以分多次巡讲累计完成覆盖人数。各级健康巡讲项目地区数及最低巡讲次数见下表。

表1  健康巡讲项目地区数及次数要求（次）

| 单位 | 省级 | 州市级 | 县区级 |  | 合计次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 次数 | 区县数 | 次数 |  |
| 省级 | 1 |  |  |  | 1 |
| 昆明 |  | 1 | 14 | 14 | 15 |
| 玉溪 |  | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 曲靖 |  | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 保山 |  | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 丽江 |  | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 临沧 |  | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 普洱 |  | 1 | 10 | 10 | 11 |
| 昭通 |  | 1 | 11 | 11 | 12 |
| 文山 |  | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 楚雄 |  | 1 | 10 | 10 | 11 |
| 版纳 |  | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 怒江 |  | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 迪庆 |  | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 德宏 |  | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 大理 |  | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 红河 |  | 1 | 13 | 13 | 14 |
| 合计 | 1 | 16 | 129 | 129 | 146 |

（二）巡讲内容。

2016年度健康巡讲活动主要围绕宣传“健康素养66条（2015版）”等卫生计生重点工作，结合当地情况，兼顾无烟生活、科学就医、合理用药等主题，配合国家卫生计生委开展的“健康中国行—全民健康素养促进活动”，持续深入宣传普及健康素养相关知识与技能。

（三）工作要求。

各级结合国家基本公共卫生服务健康教育项目，制订健康巡讲工作方案。各州市应组织专家根据国家级制定的“健康素养66条（2015版）”，开发制作健康巡讲课件。各级均组织相关专家开展健康巡讲活动，每次巡讲结束后，及时填报《健康巡讲活动记录表》（见附1），并由健康巡讲组织实施单位存档。适时开展健康巡讲效果评估，评估内容可包含巡讲内容、课件制作、表达能力、讲课技巧、讲课效果、群众满意度等方面。加强与媒体的协作，动员当地媒体积极参与健康巡讲活动报道，扩大活动影响，让更多人了解并参与健康巡讲。

（四）评选优秀巡讲专家。

各地要建立本级巡讲专家队伍，加强巡讲专家能力建设，规范巡讲内容，保证科学性、准确性和权威性。省级将组织评选优秀巡讲专家，由每个州市根据优秀巡讲专家评选标准（见附2），在本州市范围内推选出优秀巡讲专家报送至云南省健康教育所，并提供推荐登记表电子版及盖章后纸质版（见附3）、巡讲课件电子版以及巡讲视频材料电子版（高清电脑版MP4格式，时长至少10分钟），原则上往年已经被评为优秀巡讲专家的人员不再推选。省级经过专家评审后，将向国家推荐上报 3名省级优秀巡讲专家参加国家级评选，获奖人员由国家卫生计生委宣传司进行通报表扬。

五、组织实施

（一）省级

云南省卫生计生委负责全省项目工作的组织实施与监督管理，制定项目工作方案，组织开展监督指导和评估。云南省健康教育所负责为项目实施提供技术支持，制作传播材料，开展云南省健康巡讲课件征集评选活动和优秀巡讲专家的评选，配合开展监督指导与评估。

（二）州（市）、县（市、区）级

各州（市）、县（市、区）级卫生计生委（卫计局）健康教育主管部门负责本级项目组织实施和监督管理工作，组织遴选授课专家，动员媒体跟踪报道，加强项目经费管理，专款专用，提高资金使用效率。州（市）和县（市、区）级健康教育专业机构负责项目具体实施，协助同级卫生计生行政部门制定项目实施方案，开发制作巡讲课件，组织实施现场活动，提交巡讲活动总结报告和相关报表。

六、时间安排

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 2016年8月 | 各级制订健康巡讲实施方案 |
| 2016年9月 | 完成健康巡讲授课课件和师资遴选 |
| 2016年10月—2017年4月 | 组织开展健康巡讲现场活动，按要求开展考核与评估 |
| 2017年5月 | 提交健康巡讲活动总结报告，并推荐上报优秀巡讲专家人选 |
| 2017年6—7月 | 评选优秀巡讲专家 |

七、考核评估

云南省健康教育所负责对州市级的考核评估，采取不定期随机抽查的形式，对州市级的巡讲活动进行督导与考核，考核内容包括巡讲任务量完成情况、巡讲内容及时间安排的合理性、巡讲师的表达能力与演讲能力、巡讲活动的效果以及群众满意度等。

各州市卫生计生委负责对县区级的考核评估，考核方式与内容参考省级。

八、省级项目管理机构联系方式

联系人：云南省健康教育所社会健康教育部  李灵清

电话(传真)：0871—65323509

电邮：ynnahpf@126.com

地址：昆明市白马东区澄碧巷6号  650118

附件：1.健康巡讲活动记录表

2.优秀巡讲专家评选标准

3.优秀巡讲专家推荐登记表

附件1

健康巡讲活动记录表

| 巡讲时间： | 巡讲地点： |
| --- | --- |
| 讲座形式： | 主办单位： |
| 出席领导： | 听众人数： |
| 宣传材料发放种类及数量： 种 张（份） | 宣传展板数量： |
| 活动主题： |  |
| 巡讲专家： |  |
| 活动小结： |  |
| 活动评价： |  |
| 存档材料请附后 □ 书面材料 □图片材料 □印刷材料 □影音材料 □ 居民签到表 □其他材料 |  |

负责人（签字）：                      填表时间：        年    月    日

附件2

优秀巡讲专家评选标准

一、政治素质高，责任心强，服从各级卫生计生行政部门工作安排，认真履行巡讲职责。

二、具有较强的专业水平和较丰富的工作经验，从事医学教育、疾病控制、健康教育、卫生监督、妇幼保健、临床医疗、中医中药、康复和精神医学等相关专业，具有中级及以上职称。

三、具有丰富演讲经验和较强的科普演讲能力，要求具有3年以上的健康科普演讲经验，开展的科普演讲场次不少于20场。

四、巡讲过程中不得介绍未经学术界公认的个人观点；不得宣传封建迷信、伪科学；不得为保健品、药品等商家作代言。

五、巡讲课件内容科学准确、通俗易懂，形式简洁大方、直观形象；

六、从事卫生计生工作满3年，近5年无重大责任过失行为。

附件3

优秀巡讲专家推荐登记表

| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |  | 出生 年月 | 年 月 |  | 贴照片处 （二寸免冠照） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化 程度 |  | 政治 面貌 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |
| 工作 单位 |  |  |  |  | 从事卫生（计生） 工作年限 |  |  |  | 年 |  |
| 通讯 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 联系 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  | 邮箱 |  |
| 个人简历（包括培训和受奖励情况）以及开展科普及参与巡讲情况 （800字以内，文字可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在工作单位意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  | 省级健康教育机构审核意见 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

云南省2016年度全国健康促进县（区）试点

项目云南省工作方案

一、背景

健康是人全面发展的基础，关系千家万户的幸福，关系全民素质和民族未来。健康对社会发展和经济增长具有重要贡献，健康是世界各国公共支出的优先领域，健康促进工作已经引起国家和地方政府的高度重视。

影响健康的因素非常广泛，除了个体因素和卫生服务提供因素以外，居民健康在很大程度上受到经济、社会、资源和环境等社会决定因素的影响。其他部门（如宏观经济、交通、农业、教育、住房、就业等部门）的政策会对健康产生深刻的影响，因此健康不仅仅是卫生计生部门的事情，更是政府的责任，需要多部门政策支持和全社会的共同努力。第8届全球健康促进大会将“将健康融入所有政策”作为未来一段时期全球健康促进的方向和重点，呼吁各国重视健康的社会决定因素，在制定国家和区域发展规划时充分考虑各项政策对健康的影响，避免对健康造成不良后果，制定促进健康的公共政策。

我国正面临传染性疾病和非传染性疾病双重负担，新发传染病不断出现，慢性非传染性疾病已成为我国居民主要的疾病负担。工业化、城镇化、疾病谱和生态环境不断变化，卫生计生资源总量不足，地区资源配置不均衡，人群健康水平差异较大。

面对健康促进的新形势和新问题，为全面落实《全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）》，实施“将健康融入所有政策”策略，2016年继续开展健康促进县（区）建设工作，探索建立健康促进县（区）工作模式和长效机制，提高居民健康水平。

云南省选择了昆明市的东川区、晋宁县开展健康促进县（区）建设工作。

二、项目目标

（一）实施“将健康融入所有政策”策略，试点地区政府和有关部门制定有利于居民健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。

（二）建设健康社区、健康家庭、健康促进医院、学校、机关和企业，发挥健康促进场所的示范作用，建设促进健康的支持性环境。

（三）动员媒体和社会广泛参与，试点地区的居民健康素养水平高于全省平均水平至少3％。

（四）创新体制机制，总结适合我省、可推广的健康促进综合干预模式，探索区域健康促进工作长效机制。

三、试点工作内容

（一）建立健康促进县区工作机制。

1.区县政府公开承诺开展试点工作，把健康促进县（区）建设纳入政府重点工作，制订健康促进县（区）工作方案。

2.建立健康促进领导协调机制。成立区县政府主要负责人牵头、多部门参与的健康促进工作领导协调机制和办公室，包括卫生计生、广电、文化、财政、宣传、教育、体育、农业、公安、民政、人力资源社会保障、环境、交通运输、税务、发展改革、等相关部门。定期召开协调会议，通报工作进展。

3.建立覆盖政府有关组成部门、乡镇/街道、学校、机关、企业的健康促进工作网络。每单位专（兼）职人员承担健康促进县区试点和健康教育工作，并定期培训。

4.建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进县区试点和健康教育工作，并定期培训。

5.经费保障。中央补助地方健康素养促进项目健康促进县（区）项目补助资金要专款专用，规范管理。试点区县将健康促进县（区）工作纳入当地政府预算给予支持，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。

6.探索创新。在健康促进多部门协作、卫生计生系统内部资源统筹、社会动员、健康产业、健康教育管理和服务等方面取得创新。

（二）确定重点健康问题。

1.开展社区诊断或需求评估。了解试点区县人口、资源、环境、经济和社会发展基本情况，人群健康素养、健康状况和疾病负担情况，多部门健康相关政策开发情况，健康促进与健康教育工作现状和工作能力等基本情况。

2.确定主要健康问题。根据社区诊断或需求分析情况，分析试点地区的主要健康问题，确定重点人群和优先干预的健康问题。

3.结合健康促进县（区）评价标准（附件2），研究制定适合当地经济社会发展和卫生计生工作能力的健康促进策略和措施，制定具体的工作计划，明确责任部门和完成时限。

（三）培训和能力建设。

采取多种形式，提高政府、有关部门、专业机构对健康促进试点区县的认识和工作能力。

1.针对卫生计生部门。采取逐级培训方式，提高各级健康促进主管部门和专业机构对健康促进县（区）理念、方法和建设内容的理解，提高建设能力，提高开展二级培训的能力。

2.针对政府和组成部门健康促进网络工作人员。通过工作会议、专题讲座、研讨会等形式，提高区县政府、有关部门、社区和重点场所对健康促进县（区）理念和策略的认识，提高其发挥部门优势促进居民健康的能力。

3.针对健康教育专业人员。采用理论讲授、案例分析、小组讨论、模拟演练等方式，开展健康教育与健康促进专业技能培训，使其熟悉健康教育理论和方法，熟悉健康素养、烟草控制、优生优育等基本内容，掌握健康教育计划制定和实施、健康传播材料设计制作、健康讲座和健康咨询、社区诊断和现场调查等基本专业技能。

（四）制定促进健康的公共政策。

1.卫生计生部门主动向各级党政领导和部门负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义。

2.建立公共政策健康审查制度。成立健康专家委员会，在新政策制订时增加健康审查程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求健康专家委员会的意见。

3.制定促进健康的公共政策。相关部门和乡镇（街道）梳理本部门与健康相关的公共政策，补充、修订或新制定促进健康的公共政策。

4.开展跨部门健康行动。针对项目确定的重点问题和优先领域，政府或多部门联合开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的健康行动。

（五）建设健康促进场所和公共环境。

1.乡镇、街道开展健康社区/健康村建设，建设20%的健康社区/健康村，评选出100个健康家庭。相关标准见附件3-4。

2.全面开展健康促进场所建设。建设40%的健康促进医院（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等）、30%的健康促进学校（包括高中、初中、小学）、25％健康促进机关（包括机关和事业单位）、10％的健康促进企业，充分发挥其示范和辐射作用，提高场所内居民和职工的健康素养。相关标准见附件5-8。

3.建设无烟环境。所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟，卫生计生机构和学校全面禁烟。无烟环境是健康促进医院、学校、机关和企业建设的必要前提条件。

（六）开展健康教育。

1.开展健康素养促进行动，提高居民健康素养水平。提高居民在科学健康观、基本医疗素养、慢性病防治素养、传染病防治素养、妇幼健康素养、中医养生保健素养等领域的健康素养。

2.开展“健康中国行”主题宣传活动。与全国行动一致，发挥卫生计生机构主体作用，发挥健康教育专业机构优势，利用传统媒体和新媒体，提高“健康中国行”的品牌效应。

3.国家基本公共卫生服务健康教育项目。按照服务规范要求，提高健康教育服务质量和可及性，鼓励居民积极参与健康促进县区试点活动。

4.卫生日主题活动。在世界卫生日、无烟日、高血压日、糖尿病日、结核病日、艾滋病日等卫生日时段内，多部门联合、深入城乡开展健康主题活动，普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果。

（七）营造健康环境。

1.建设整洁卫生的生活环境。空气、饮用水、食品安全、环境卫生等都是影响居民健康的重要因素。经过试点建设，反映环境健康影响因素的敏感指标有所改善或达到一定水平，积极应对老龄化。

2.营造促进健康的社会氛围。政府牵头推进健康促进县（区）工作，在本地电视台、广播电台和报纸开设健康教育类专题节目或栏目并加强监管。充分利用电视、报纸、广播等传统媒体和网络、微博、微信等新媒体，积极宣传健康促进县（区）理念、试点工作以及活动成效，营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。

（八）提高人群健康水平。

建设周期末，试点地区居民健康素养水平在原来的基础上提高3％。成人吸烟率下降2％，经常参加体育锻炼人数比例达到30％，90％以上的学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。

（九）试点评估与推广。

1.县区级自评与总结。县区级根据评估标准开展试点工作、自评和经验总结。有条件的试点应编写发布人群健康状况及试点工作进展情况报告。

2.省市级督导评估。省级和市级卫生计生行政部门组织工作督导、技术支持和项目评估。在条件允许的情况下，将由省卫生计生委组织人员对健康促进县（区）、健康社区/健康村、健康家庭和健康促进医院、学校、机关和企业开展考核、表彰和命名。

3.国家级推广。根据省级评估结果，发现存在的问题，总结好的做法，评选并推荐优秀试点县（区）参加全国性会议交流，推广典型经验。

五、试点周期和经费安排

试点建设工作以两年为一周期，试点周期为2016年8月-2018年7月。试点经费由中央财政在第一年一次性拨付，第二年经费应纳入当地政府预算。

六、组织实施

健康促进县（区）建设工作是落实《全民健康素养促进行动规划（2014-2020）》的有力抓手，各省（区、市）和试点区县要加强资源整合力度，建立可持续性发展的工作机制。各级分工如下：

（一）国家级。

国家卫生计生委宣传司负责全国试点工作的组织实施与监督管理，组织制订健康促进县（区）、健康促进场所评级标准和技术规范，组织开展培训、督导和评估。

中国健康教育中心为试点工作提供技术支持，协助编制健康促进县（区）评价标准（试行），配合宣传司开展项目的培训、指导和评估工作。

（二）省级、市级。

省卫生计生委宣传处负责项目的组织实施和管理，统筹协调确定试点县（区），组建专家组，加强管理和监督指导，组织省内监督指导，及时总结好的做法和经验。

云南省健康教育所配合省卫计委宣传处组织实施项目，提供技术支持，制订本省健康促进县（区）建设方案，指导试点地区开展综合干预和评估，及时提交相关资料。

昆明市卫生计生委和昆明市健康教育所协助省级，共同完成组织实施、监督指导、监测评估等工作。

（三）区县级。

区县政府负责落实各项试点措施，成立领导协调机制和办公室，明确职责分工，落实项目实施主体，建立工作网络。制定本地区健康促进县（区）建设方案，明确优先领域，组织开展各项综合干预活动。

区县卫生计生行政部门和健康教育专业机构在省、市两级的指导下，在区县政府的领导下，具体组织实施试点工作，及时提交相关资料，接受国家和省级的监督指导和考核评估。

七、时间进度

项目周期两年，分为三个阶段：

第一阶段：2016年8月-2016年12月。申报和启动阶段。完成项目申报和备案；建立健康促进县（区）工作机制，广泛社会动员；制订健康促进县（区）工作方案，明确责任部门，全面启动建设工作。

第二阶段：2017年1月-2018年3月。全面建设阶段。制订多部门促进健康的公共政策，创建支持性环境，建设健康促进场所，针对重点领域、重点问题和重点人群开展多部门联合的健康行动，开展有针对性的综合干预，加强监督指导。

第三阶段：2018年4月-2018年7月。总结评估阶段。开展项目评估，总结并宣传推广有效经验。

八、省级项目管理机构联系方式

云南省卫生计生委宣传处

联系人：徐晓峰

电话(传真)：0871—67195391

云南省健康教育所项目管理与评价指导部

联系人:陈平 邓艳红

电话(传真)：0871—65366170

电邮：wangstar71@163.com

地址：昆明市白马东区澄碧巷6号，650118

附件：1.健康促进县（区）试点申请书（试行）

2.健康促进县（区）评价参考标准（试行）

3.健康社区/健康村评价参考标准（2016年版）

4.健康家庭参考标准（试行）

5.健康促进医院评价参考标准（2016年版）

6.健康促进学校评价参考标准（2016年版）

7.健康促进机关评价参考标准（2016年版）

8.健康促进企业评价参考标准（2016年版）

9.健康促进场所目标人群快速测评方案

附件1

2016年健康促进县（区）试点申请书（试行）

（区县填写）

申报单位 ：        省（区、市）        市（地区、盟）          县（区、市）

| 一、基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府联系人 |  | 办公电话/传真 |  |
| 邮寄地址 |  | 电子邮箱 |  |
| 卫生计生委联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 邮寄地址 |  | 电子邮箱 |  |
| 二、申报理由 （见下页） |  |  |  |
| 县（区、市）卫生计生委意见 （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县（区、市）政府意见 （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 市级卫生计生委审核意见 （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 省级卫生计生委审核意见 （公章） 年 月 日 |  |  |  |

2016年健康促进县（区）试点申报理由

| 一、基本情况（2015年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.街道数（个） |  | 2.乡镇数（个） |  |
| 3.社区数（个） |  | 4.行政村数（个） |  |
| 5.面积（平方公里） |  | 6.家庭户（户） |  |
| 7.常住人口（万人） |  | 8.流动人口数（万人） |  |
| 9.国内生产总值GDP（亿元） |  | 10.人均国内生产总值（万元） |  |
| 11.（城镇）居民人均可支配收入 （万元） |  | 12.（农村）人均纯收入 （万元） |  |
| 二、健康指标 |  |  |  |
| 13.出生率（‰） |  | 14.死亡率（‰） |  |
| 15.自然增长率（‰） |  | 16.预期寿命（岁） |  |
| 17.孕产妇死亡率（/10万） |  | 18.5岁以下儿童死亡率（‰） |  |
| 19.艾滋病发病人数（人） |  | 20.肺结核病发病人数（人） |  |
| 21.糖尿病患病率（%） |  | 22.高血压患病率（%） |  |
| 三、卫生计生机构情况 |  |  |  |
| 23.卫生机构总数（个） |  | 24.县级以上医院（个） |  |
| 25.社区卫生服务中心（个） |  | 26.社区卫生服务站（个） |  |
| 27.乡镇卫生院（个） |  | 28.村卫生室（个） |  |
| 29.医师数（人） |  | 30.护士数（人） |  |
| 31.公共卫生人员数（人） |  | 32.卫生总费用（万元） |  |
| 四、健康教育机构情况 |  |  |  |
| 33.健康教育机构名称 |  | 34.健康教育工作经费（万元） |  |
| 35.性质 ①独立法人单位 ②隶属疾控中心③隶属卫生局 ④其他 |  | 36.专职健康教育人员数（人） |  |
| 五、工作基础（包括相关工作、工作能力、工作意愿等内容，1000字左右） |  |  |  |

附件2

健康促进县（区）评价参考标准（试行）

1.区县政府公开承诺开展试点，将健康促进县（区）建设纳入区县政府重点工作，纳入当地政府预算。

2.建立健康促进县（区）工作领导协调机制，建立多部门的工作网络和工作人员队伍，建立健康促进专业人员队伍，充分发挥健康教育专业机构作用，促进卫生计生工作在健康促进领域的整合融合。

3.制定当地健康促进县（区）发展规划工作方案和工作计划，明确工作目标和责任部门，开展督导检查和考核评估。

4.区县政府和各部门实施“将健康融入所有政策”策略，建立公共政策健康审查制度，提出、起草、修订、发布等政策制定环节应征求健康专家委员会的意见。梳理与健康相关的公共政策，制定促进健康的公共政策。

5.开展跨部门健康行动。针对项目确定的重点问题和优先领域，政府或多部门联合开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的健康行动。

6.建设促进健康的支持性环境，全面开展健康社区和健康家庭建设，鼓励辖区居民广泛参与。

7.全面开展健康促进医院、学校、机关、企业等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用。

8.建设无烟环境和整洁卫生的生活环境。

9.整体推进健康素养促进行动和健康中国行活动，全面提高国家基本公共卫生项目健康教育服务质量和可及性，开展卫生主题日宣传推广活动，充分利用传统媒体和新媒体传播健康素养核心信息，提高居民参与程度。

10.提高辖区居民健康素养水平和健康素质。

健康促进县（区）评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分数 | 考核办法 | 考核对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（200分） | 政府承诺 | 县（区、市）政府公开承诺开展健康促进县（区）试点工作。健康促进县（区）试点工作纳入政府重点工作。 | 健康促进县区工作纳入政府工作报告得4分，纳入政府发展规划得4分，纳入政府年度工作计划得2分，最高10分。 | 10 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 | 政府 |
|  |  |  | 制定健康促进县区工作方案，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过城市公告牌、大型宣传栏等载体承诺、倡导健康促进县区工作，得5分。 | 5 |  |  |
|  | 协调机制 | 建立区县政府主要负责人牵头、多部门参与的健康促进领导协调机制，部门职责明确。定期召开协调会议，通报工作进展。 | 建立县（区/市）长任组长的健康促进领导协调机制，得10分，分管县（区/市）长任组长得8分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 满分10分。在相关文件中明确部门、乡镇/街道职责得6分。采取签署目标责任书或其他形式，得4分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 每召开1次领导协调会议得2.5分，两年不超过10分。 | 10 |  |  |
|  | 工作网络 | 建立覆盖政府有关组成部门、乡镇/街道、学校、机关、企业的健康促进工作网络。每单位专（兼）职人员承担承担健康促进县区试点和健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 查阅机构数量和工作网络人员名单。网络覆盖率100%得10分，覆盖率达60%得8分，覆盖率达30%的5分。 | 10 |  | 政府 |
|  |  |  | 健康促进工作网络专兼职培训覆盖率100%得10分、达80%得5分、达60%得3分。 | 10 |  |  |
|  | 专业网络 | 建立以健康教育专业机构为核心、覆盖辖区内所有医院、公共卫生机构、计划生育服务机构、基层医疗卫生机构的健康促进专业网络。每单位有专职人员承担健康促进县区试点和健康教育工作。培训覆盖率达100%。 | 有独立建制的健康教育机构得10分；在卫生计生委/疾控中心有健康教育科得5分；在卫生计生委或疾控中心无健康教育机构但有专人负责得2分。 | 10 |  | 卫生计生部门 |
|  |  |  | 查阅机构数量和工作网络人员名单。网络覆盖率100%得10分，覆盖率达60%得8分，覆盖率达30%的5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 专业网络的人员培训覆盖率100%得10分、达80%得5分、达60%得3分。 | 10 |  |  |
| 一、组织管理（200分） | 项目管理 | 开展基线调查（或开展社区诊断）了解当地的主要健康问题，研究制定科学的综合干预策略和措施。 | 完成基线调查报告（或社区诊断报告），得8分。报告中明确阐述当地主要健康问题和重点干预领域再得2分。 | 10 |  | 政府、卫生计生部门 |
|  |  | 建立督导检查、考核评估的工作机制，定期了解各项统工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。 | 每年至少开展1次政府牵头、多部门的联合督导，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成督导报告，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  | 定期监测项目组织实施情况，开展项目技术评估。 | 完成健康促进县区评估人群健康调查，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成试点自评报告，得10分。 | 10 |  |  |
|  | 经费保障 | 将健康促进县区工作纳入当地政府预算，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。 | 健康促进县区工作在当地财政立项，得10分。 | 10 |  | 财政部门 |
|  |  |  | 当地立项或配套的专项经费<10万得5分，≥10万得10分，30万得15分。 | 15 |  |  |
|  | 创新模式 | 在健康促进多部门协作、部门内资源统筹、社会动员、健康产业、健康教育管理和服务等方面取得创新。 | 经评估专家组认定，在上述方面取得一类创新得5分，满分20分。 | 20 |  | 政府、卫生计生部门 |
| 二、健康政策（100分） | 宣传普及理念 | 卫生计生部门主动向各级党政领导和部门负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义。 | 举办“将健康融入所有政策”策略专题讲座或培训班，得5分。 | 5 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 | 政府、各部门、乡镇/街道、卫生计生部门 |
|  |  |  | 县区政府主要领导、各部门、各街道/乡镇主要负责人参加讲座或培训班，得5分。 | 5 |  |  |
|  | 公共政策健康审查制度 | 成立健康专家委员会，在新政策制订时增加健康审查程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求健康专家委员会的意见。 | 成立健康专家委员会，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 建立公共政策审查制度。相关部门在提出、起草、修订、发布等政策开发环节有专家委员会或健康领域行政人员和专家的参与，得10分。 | 10 |  |  |
|  | 政策制定 | 相关部门和乡镇（街道）梳理本部门与健康相关的公共政策，补充、修订或新制定促进健康的公共政策。 | 政府和相关部门梳理与健康有关的政策、策略和措施，有政策梳理情况报告，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 政府和相关部门补充、修订与健康有关的公共政策，每制定一条政策得5分，最多30分。 | 30 |  |  |
|  | 跨部门健康行动 | 针对当地需要优先应对的健康问题，开展跨部门健康行动。 | 政府或多部门联合开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的健康行动，每类健康主题得5分，最多30分。 | 30 |  |  |
| 三、健康场所（300分） | 健康社区和健康村 | 建立健康社区/健康村工作机制 | 制定健康社区建设工作计划，得5分。 | 5 | 听取汇报 查阅资料 现场查看 快速测评 | 乡镇、街道、卫生计生部门 |
|  |  |  | 对县区社区/村开展技术指导和督导评估，有督导报告，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 一定比例的居委会/行政村符合健康社区/健康村标准。 | 有30%达标的健康社区/健康村名单，得4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 有20%达标的健康社区/健康村名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康社区/村的个案档案（包括组织管理、健康环境、健康活动、建设效果等）。有1个健康社区/村的详细建设资料得1分，最多得6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 在试点县区提供的达标社区/村名单中，随机抽取1个社区/村开展现场考核，记录现场考核得分，最高30分。 | 30 |  |  |
|  | 健康家庭 | 建立健康家庭评选工作机制 | 有健康家庭评选工作方案和总结资料，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 评选100个健康家庭。 | 有100个健康家庭名单，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 有50个以上不足100个的健康家庭名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康家庭个案档案，有一户完整的健康家庭档案资料得1分，最高10分。 | 10 |  |  |
|  | 健康促进医院 | 建立健康促进医院建设工作机制 | 有健康促进医院、无烟卫生计生单位建设工作方案，得5分。 | 5 |  | 卫生计生部门 |
|  |  |  | 开展专项的技术指导和督导评估，有健康促进医院督导报告，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 一定比例的医疗卫生机构（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构）符合健康促进医院标准。 | 有60%达标的健康促进医院名单，得4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 有50%达标的健康促进医院名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康促进医院的个案档案（包括组织管理、健康环境、健康教育、建设效果等）。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 至少有3个健康促进医院（综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构）建设的详细过程资料，每个得2分，最多得6分。 |  |  |  |
|  |  |  | 在政府提供的达标医疗卫生机构名单中，在乡镇卫生院/社区卫生服务中心及以上的机构中，随机抽取1个医疗卫生机构开展现场考核，记录现场考核得分，最高30分。 | 30 |  |  |
| 三、健康场所（300分） | 健康促进学校 | 建立健康促进学校工作机制 | 有健康促进学校工作方案，得5分。 | 5 |  | 教育部门、卫生计生部门 |
|  |  |  | 开展专项的技术指导和督导评估，有健康促进学校督导报告，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 一定比例的中小学校符合健康促进学校标准。 | 有50%达标的健康促进学校名单，得4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 有40%达标的健康促进学校名单，得3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 有30%达标的健康促进学校名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康促进学校的个案档案。每个健康促进学校（小学、初中、高中）个案得1分，最高6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 在政府提供的达标学校名单中，随机抽取1所学校开展现场考核，记录现场考核得分，最高30分。 | 30 |  |  |
|  | 健康促进机关 | 建立健康促进机关工作机制 | 有健康促进机关建设工作方案，得5分。 | 5 |  | 政府、有关部门 |
|  |  |  | 开展专项的技术指导和督导评估，有督导报告，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 一定比例的机关和事业单位符合健康促进机关标准。 | 有50%达标的健康促进机关名单，得4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 有40%达标的健康促进机关名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康促进机关的个案档案，如卫生计生委、乡镇/街道、事业单位等，每个个案得1分，最高6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 在政府提供的达标机关/事业单位名单中，随机抽取1个机关/事业单位开展现场考核，记录现场考核得分，最高30分。 | 30 |  |  |
|  | 健康促进企业 | 建立健康促进企业工作机制 | 有健康促进企业工作方案，有专人负责，得5分。 | 5 |  | 政府、有关部门 |
|  |  |  | 开展专项的技术指导和督导评估，有督导报告，得5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 一定比例的大中型企业符合健康促进企业标准。如无大中型企业,则选2个较大企业建设健康促进企业。 | 有20%达标的健康促进企业名单，得4分。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 有3个及以上达标健康促进企业名单，得2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健康促进企业的个案档案。至少有3个健康促进企业建设过程资料，每个2分，最高6分。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 在政府提供的达标企业名单中，随机抽取1个企业开展现场考核，记录现场考核得分，最高20分。 | 20 |  |  |
| 三、健康场所（300分） | 公共环境 | 所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁止吸烟。建设健康步道、健康主题公园等公共设施，营造促进健康的公共环境。 | 建立无烟环境工作机制，开展技术指导和督导评估。有工作计划得5分；有督导报告，得5分。 | 10 |  | 政府、有关部门 |
|  |  |  | 建设至少1个健康出题公园，有健康标识，定期组织健康活动，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 建设至少1条健康步道（主题公园以外场地），有健康标识，得10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 评估时经过的主要道路和公共广场有无烟标识、有健康提示、环境卫生无垃圾堆放、无烟头，得10分。 | 10 |  |  |
| 四、健康教育（100分） | 全国性健康教育项目 | 按照全国统一要求，开展健康素养促进行动和健康中国行相关工作。 | 有健康素养促进行动年度工作总结，得5分。有健康中国行年度工作总结，得5分。 | 10 | 听取汇报 | 卫生计生部门 |
|  |  |  | 开展健康巡讲，得3分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在县级电视台播放健康公益广告，得3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 制作、发放有“健康素养促进行动”、“健康中国行”标识的传播材料，得4分。 |  |  |  |
|  | 基本健康教育服务项目 | 国家基本公共卫生项目健康教育服务的种类、频次和质量达到国家要求。 | 基本公共卫生服务健康教育项目有工作计划得5分，有培训记录得5分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 接受上级（地市级）基本公共卫生服务健康教育项目考核评估并符合要求，得10分。 | 10 |  |  |
|  | 节日纪念日主题活动 | 在重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合、单场活动人数不低于200人、有媒体深入宣传的健康主题活动。 | 每举办1个参与人数达200人的节日纪念日主题活动，得2分，最高10分。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 每场活动有媒体参加并有后续的深入报道得2分，最高10分。 | 10 |  |  |
|  | 健康传播 | 设立健康类微博、微信等新媒体平台。 | 每设立1个有专人维护、定期更新（至少每周更新一次）的健康类新媒体平台（微信公众号、微博账号）得10分，最高20分。 | 20 |  |  |
|  |  | 每年组织2次以上媒体培训会或媒体交流会。 | 每组织1次有10个及以上媒体参加的交流活动（包括媒体培训会、交流会、通气会）得10分，最高20分。 | 20 |  |  |
| 五、健康环境（150分） | 空气质量 | 环境空气质量指数(AQI)或空气污染指数（API）不超过100的天数≥300天 | AQI或API不超过100的天数≥300天，得10分 | 10 | 听取汇报 | 环保部门 |
|  | 水质 | 集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%。 | 集中式饮用水水源地一级保护区水质达标率100%，得10分。 | 10 |  | 水利部门 |
|  | 饮用水安全 | 出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求 | 出厂水、管网末梢水、小区直饮水的水质检测指标达到标准要求，得20分。 | 20 |  | 水利/卫生计生部门 |
|  | 食品安全 | 近3年未发生重大食品安全事故 | 近3年未发生重大食品安全事故，得20分。 | 20 |  | 食药监部门 |
|  | 垃圾处理 | 生活垃圾无害化处理率≥90% | 生活垃圾无害化处理率≥90%，得10分。 | 10 |  | 环卫部门 |
|  | 污水处理 | 生活污水集中处理率≥85% | 生活污水集中处理率≥85%，得10分。 | 10 |  | 环卫部门 |
|  | 老龄化应对 | 每千名老年人口拥有养老床位数 | 每千名60岁以上老人养老床位数达到30张，得10分；达到25张得7分；达到20张得5分。 | 10 |  | 民政部门 |
|  | 社会氛围 | 本地电视台、广播电台和报纸开设健康类节目或栏目。 | 电视台开设1个满半年的健康类节目得10分，开班但未满半年得5分。 | 30 |  | 广电部门 |
|  |  |  | 广播电台开设1个满半年的健康类节目得10分，开班但未满半年得5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 报纸开设1个满半年的健康专栏得10分，开班但未满半年得5分。 |  |  |  |
|  |  | 媒体积极宣传健康促进县（区）建设工作进展和成效。 | 各类媒体（包括电视、广播、报纸等）宣传报道健康促进县区相关工作进展，每报道一次得1分，最高30分。 | 30 |  |  |
| 六、健康人群（150分） | 健康素养 | 居民健康素养水平达到本省平均水平。（省级数据来源于项目启动年的全国健康素养监测） | 高于本省平均水平20%，得50分； | 50 | 人群调查 查阅资料 | 卫生计生部门 |
|  |  |  | 达到本省平均水平，得30分； |  |  |  |
|  |  |  | 低于平均水平30%以内，得10分； |  |  |  |
|  |  |  | 比平均水平低30%以上，不得分。 |  |  |  |
|  | 成人吸烟率 | 成人吸烟率低于本省平均水平。（省级数据来源于最新的成人烟草流行监测） | 比本省平均水平低20%，得40分； | 40 |  |  |
|  |  |  | 低于本省平均水平，得30分； |  |  |  |
|  |  |  | 比本省平均水平高30%以内，得10分； |  |  |  |
|  |  |  | 比本省平均水平高30%，不得分。 |  |  |  |
| 六、健康人群（150分） | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例达到32%。 | 经常参加体育锻炼的人口比例≥32%得30分； | 30 |  | 体育部门 |
|  |  |  | 25%（含）~32%之间得15分； |  |  |  |
|  |  |  | 20%（含）~25%之间得5分； |  |  |  |
|  |  |  | 低于20%不得分。 |  |  |  |
|  | 学生体质健康 | 学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。 | 95%以上的学生达到合格以上等级，得30分。 | 30 |  | 教育部门 |
|  |  |  | 94%以上的学生达到合格以上等级，得20分。 |  |  |  |
|  |  |  | 92%以上的学生达到合格以上等级，得10分。 |  |  |  |
|  |  |  | 低于92%以上的学生达到合格以上等级，得0分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 1000 |  |  |

附件3

健康社区/健康村评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 承诺倡导 | 居委会/行政村承诺建设健康社区/健康村。 | 居委会/行政村采取签署承诺书等形式，承诺开展健康社区/健康村建设工作，得2分。 | 2 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 采取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设。 | 采取召开全体居民大会、倡议书入户、户外公共牌等形式，倡导辖区各单位和家庭户积极参与健康社区/村建设，得3分。 | 3 |  |
|  | 协调机制 | 成立社区/行政村主要负责同志参加的健康促进社区领导小组，明确职责分工。 | 成立主要领导牵头的领导小组得2分。 | 2 |  |
|  |  | 每季度召开工作例会，讨论社区主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每年召开工作例会4次得3分，3次得2分，2次得1分。 | 3 |  |
|  | 规章制度 | 将健康促进社区/健康村建设纳入社区发展规划。 | 纳入社区发展规划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进社区健康的规章制度和相关措施，如改善社区环境卫生、落实公共场所无烟、促进居民采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件、困难家庭健康帮扶措施等。 | 制定促进社区健康的规章制度和措施，每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 有专人负责健康社区工作，定期接受健康促进培训。 | 有专人负责健康社区工作，得1分。 每年接受健康促进培训达2次得1分，1次得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进工作计划，定期总结。资料齐全，整理规范。 | 有健康社区/健康村工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 健康社区/健康村建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 有健康社区/健康村工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境 （20分） | 无烟环境 | 辖区内所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具一律禁止吸烟。 | 居/村委会办公室、卫生室、主要道路没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 社区主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 居/村委会主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 社区内无烟草广告和促销。 | 社区内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 自然环境 | 环境整洁，垃圾箱数量满足需要，垃圾日产日清。 | 环境整洁，垃圾箱整洁，无垃圾零散堆放现象，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 使用卫生厕所家庭比例达到80%，粪便无害化处理。 | 农村使用卫生厕所比例达到80%，或者城市公共厕所清洁卫生，得3分。 | 3 |  |
|  | 人文环境 | 有固定健身场所和基本的健身设备，设备定期维护以保证正常使用，有安全提示。 | 有固定健身场所和基本的健身设备，得1分。 健身设备无健康隐患，周边有安全提示，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 有健康文化场所，提供健康教育资料，提供交流环境。 | 有开展健康文化的场所，得1分。 该场所提供健康教育资料，定期组织健康交流，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 对弱势群体有健康帮扶措施。 | 对弱势群体有健康帮扶措施，得2分。 | 2 |  |
| 三、健康活动（50分） | 基本健康教育服务 | 配合基层医疗卫生机构开展健康教育活动，活动质量和频次符合基本公共卫生服务项目要求。 | 有开展健康教育工作的计划和总结，得2分。 每年开展4次以上健康教育讲座，得2分。 每年开展健康咨询，得2分。 建有健康教育宣传栏并定期更新，得2分。 定期发放健康教育材料，得2分。 | 10 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  | 健康家庭 | 配合有关部门，组织社区居民参加健康家庭评选活动。 | 有健康家庭评选工作计划和总结，有具体步骤和流程，得2分。动员、组织辖区居民参加健康家庭评选，得2分。开展针对家庭的健康活动，得2分。 | 6 |  |
|  |  | 选出的健康家庭符合健康家庭标准，对辖区其他家庭起到示范带头作用。 | 现场进入一个健康家庭，家庭环境清洁得1分；有健康标识和健康材料得1分；无人吸烟得1分；家庭关系和邻里关系和谐得1分。 | 4 |  |
|  | 主题活动 | 社区每年自发组织4次以上健康讲座。（讲座主题在辖区健康教育机构的业务指导下确定。可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。） | 每年开展4次及以上健康讲座或咨询得10分，2-3次得5分。 | 10 |  |
|  |  | 每年举办2次以上、面向辖区居民的集体活动。（如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛、健康展览展示、社区体育活动等。） | 每年举办2次及以上、50个以上居民参与的集体活动，得10分，1次得5分。 | 10 |  |
|  |  | 开展有特色的健康教育活动，为居民提供健康自测和技术指导。（如健康小屋、健康加油站、健康餐厅、健康一条街、健康俱乐部等。） | 开展有特色的健康教育活动，得5分。 采取某种形式，为居民提供健康自测和健康指导，得5分。 | 10 |  |
| 四、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

附件4

健康家庭参考标准（试行）

各区县结合当地实际情况，采取媒体动员、社区组织、自愿申报、社区推荐、区县评选等方式，开展健康家庭评选活动。

健康家庭标准如下：

1.家庭卫生整洁，光线充足，通风良好。

2.厕所卫生，垃圾定点投放，文明饲养禽畜宠物。

- 主动学习健康知识，树立健康理念。

4.养成良好生活习惯，讲究个人卫生。

5.合理膳食，戒烟限酒。

6.适量运动，心理平衡。

7.定期体检，科学就医。

8.优生优育，爱老敬老。

9.家庭和谐，崇尚公德。

10.邻里互助，支持公益。

附件5

健康促进医院评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 协调机制 | 成立医院主要负责同志牵头的健康促进医院领导小组，职责分工明确。 | 成立院长或分管院长牵头的领导小组，得1分。 | 1 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 每季度召开2次工作例会，推进健康促进医院建设。 | 每召开1次工作例会得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 制度建设 | 将建设健康促进医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。 | 每纳入一个重点文件得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。 | 每做到一项得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 明确健康促进工作牵头负责部门，明确各个科室职责。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训制度。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 全体员工定期体检，接受健康管理。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 有固定的科室和人员负责全院健康促进与健康教育工作的组织管理和技术指导。 | 有健康促进主管科室，得1分。 有健康促进专职人员，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 每个临床和医技科室有人专/兼职负责本科室的健康教育工作。设有控烟监督和巡查员。 | 有各科室有健康教育人员名单，得0.5分。有控烟监督和巡查员，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 每年制定健康促进医院工作年度计划。包括医院健康促进资源和健康问题评估、工作目标、任务分工、时间进度等。 | 有年度工作计划，得1分。 年度计划有重点工作领域、内容具体、分工到人、有时间进度表符合要求，每项做到得0.5分，最高1分。 | 2 |  |
|  |  | 定期开展员工健康促进医院建设培训，开展控烟培训。 | 每开展一次专题培训得0.5分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 每年全面总结健康促进医院工作，总结经验和问题，接受上级部门的考核评估。 | 有总结报告得1分。 总结报告内容具体，经验亮点突出，下一步工作思路清晰，最高1分。 | 2 |  |
|  | 保障措施 | 有健康促进与健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。 | 有专门健康教育教室得1分。有宣传栏等健康教育阵地得0.5分。有专用设备得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 保证健康促进与健康教育专项工作经费。 | 医院设健康教育专项经费得0.5分，如超过10万再得0.5分。 | 1 |  |
| 二、健康环境（8分） | 诊疗环境 | 医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。 | 有咨询台得0.5分，导医标识明显清晰，得0.5分，候诊区座椅够用，得0.5分，健康检查时保护患者隐私，得0.5分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 医院整体环境卫生，生活垃圾和医疗废物分类收集，处置及时。厕所卫生，有洗手设施。 | 医疗废物与生活垃圾分类处置得1分。随机进入一个厕所，干净有洗手设施得1分。 | 2 |  |
|  |  | 辐射安全、医疗废弃物等标识清晰、明显。 | 有明显的辐射安全标识，得0.5分。有明显的医疗废弃物标识，得0.5分。 | 1 |  |
|  | 人文环境 | 医务人员对待患者和蔼和亲，使用文明礼貌用语。 | 随机进入诊室，医务人员态度和蔼、使用文明用语，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 考虑残疾人、老年人、孕产妇等特殊人群的需求，如绿色通道、优先窗口等。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 根据需要提供安全的食品和饮用水。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
| 三、无烟医院 （12分） | 无烟环境 | 医院室内完全禁止吸烟，所有室内场所没有烟头，没有吸烟者。 | 发现烟头扣1分，发现吸烟者扣1分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。 | 每个缺乏无烟标识的公共区域扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 院内不销售烟草制品。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 院内无烟草广告、促销和赞助。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  | 无烟宣传 | 有控烟宣传材料。 | 有一类控烟传播材料得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 开展以控烟为主题的宣传活动，如讲座、咨询等。 | 开展一次控烟主题的宣传活动得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 戒烟服务 | 在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。 | 有科室提供戒烟服务，得1分。有专人提供戒烟咨询，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录 | 开展门诊患者戒烟干预，得1分。开展住院患者戒烟干预，得1分。 | 2 |  |
| 四、健康教育（50分） | 患者健康促进 | 各科室制定门诊和健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定门诊健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 各科室制定住院患者在住院期间和出院后的健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定住院健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录:1.开展患者健康评估。2.为患者提供改进健康、促进疾病康复的个性化建议。3.患者出院时，给予患者或家属合理化的出院健康指导或建议。4.患者出院后，通过与社区合作、随访等方式，持续提供健康建议。 | 每个科室有针对某病种或健康问题的全套健康教育工作记录，得1分，每个科室最高3分。 全院最高得15分，可区分门诊和住院科室。 | 15 |  |
|  |  | 集中候诊区、治疗区（如输液室）、门诊科室、住院科室合理使用健康传播材料（如摆放健康教育资料，张贴健康海报或健康提示，播放健康视频等）。 | 每类诊疗区能合理使用健康传播材料，得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 设置健康教育宣传栏，县级及以上医院每月更换一次，基层医疗卫生机构每两月更换一次。 | 有健康教育宣传栏得1分，定期更换得2分。 | 3 |  |
|  | 社区健康促进 | 制定针对社区居民的健康教育工作流程和健康教育要点。 | 有针对社区居民的健康教育工作流程，得1分。 有一套常见疾病的健康教育工作要点，得2分。 | 3 |  |
|  |  | 开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。 | 每开展一次活动得0.5分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 通过广播、电视、报纸、网站和新媒体对公众开展健康教育。 | 每开展一次活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 职工健康促进 | 每年对全体员工进行体检，建立健康档案，开展健康评估。 | 每年体检得1分。建立健康档案得1分。为每个员工开展健康评估得2分。 | 4 |  |
|  |  | 根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体的干预措施。 | 发现员工主要健康问题，得1分。 有健康管理计划，得1分。开展健康干预，得1分。 | 3 |  |
|  |  | 组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。 | 每开展一次集体健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
| 四、建设效果（10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 | 16 |  |  | 100 |  |

说明：

1.无烟医院是健康促进医院的前提条件。

2.健康促进医院评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进医院标准。

附件6

健康促进学校评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健康政策(15分) | 承诺动员 | 学校公开承诺开展健康促进学校建设，宣传健康促进理念。动员全体师生广泛参加健康促进学校建设，主动促进自身健康。给师生提供参与学校管理的机会，定期听取意见和建议。 | 校内明显可见健康促进学校承诺或有关标识，得1分； 在全校开展动员，得1分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 |
|  | 组织管理 | 成立校长或分管校长为组长的健康促进学校工作领导小组，明确相关职能部门职责，定期召开例会。 | 校长为组长的领导小组得1分，副校长为组长的领导小组得0.5分； 领导小组每学年召开例会讨论健康促进学校工作满2次得1分。 | 2 |  |
|  |  | 将健康促进学校工作纳入学校重点工作，所需经费在学校公用经费中列支。 | 学校年度工作计划体现健康促进学校工作得1分； 财务表显示有健康促进学校建设经费得1分。 | 2 |  |
|  |  | 有专人负责健康促进学校工作，定期邀请专业机构开展专业培训，提高建设健康促进学校建设能力。 | 有专人负责得1分。接受过健康促进学校培训得1分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进学校工作计划，根据学校特点和学生主要健康问题，选择合适的健康问题作为切入点。整理收集工作记录，完成年度工作总结。 | 有健康促进学校计划得0.5分，计划合理、重点突出，得0.5分。 有详细建设过程记录得0.5分，有年度健康促进学校工作总结得0.5分。 | 2 |  |
|  | 制度建设 | 学校制定系列促进师生健康的政策、规章制度和管理措施。包括校内全面禁烟、食品安全、饮水和环境设施、合理安排课时、保障学生每天1小时体育活动时间、开设健康教育课、开展健康教育活动、提高学生健康素养、查验预防接种证、禁用违禁药物、确保学生安全、突发事件应急预案、困难学生帮扶等内容。 | 学校制定促进学生健康的政策，每个政策得0.5分，最高5分。 | 5 |  |
| 二、学习生活环境(20分) | 环境卫生 | 学校环境整洁优美，无卫生死角，无安全隐患。 使用卫生厕所并保持清洁。新建教学楼每层设厕所。女生15人一蹲位，男生30人一蹲位，有洗手设施。 | 校园无垃圾堆积，得1分。 随机进入一个厕所，数量够用得1分，清洁卫生得1分。 | 3 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  | 无烟环境 | 符合无烟学校参考标准。校内无人吸烟，无烟头，无烟草销售和广告，有禁烟标识。 | 有禁止吸烟标识得1分，学校内无人吸烟得0.5分，无烟头得0.5分，无烟草销售和广告得1分。 | 3 |  |
|  | 教室设施 | 教室人均使用面积小学不低于1.15平方米,中学不低于1.12 平方米；前排课桌前缘与黑板不低于2 米；桌椅每人一席；教室应配备9盏以上40瓦荧光灯。 | 前排课桌前缘与黑板距离大于2 米，得1分。学生一人一桌椅，得1分。教室灯光明亮，得1分。 | 3 |  |
|  | 健康饮食 | 提供安全、合理的营养膳食，提供充足、安全的饮用水。 学生食堂三证齐全，有洗刷、消毒池等清洗设施，生熟分开。 | 提供来源安全的饮食得1分，膳食结构合理得1分。提供充足、安全的饮用水得1分。 学校食堂生熟分开得1分，厨房和就餐清洁卫生得1分。 | 5 |  |
|  | 潜能发展 | 成立不同类型的兴趣小组，开设艺术课程，为学生提供发挥个人潜能的机会，促进学生良好个性的发展。 | 每成立1个体育和艺术类兴趣班并定期组织活动得1分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 师生互爱 | 对困难学生提供适当的支持和帮助。如减免学费、捐款、心理支持等。不体罚辱骂学生，学生无打骂、斗殴行为，相互关心、信任和友好 | 对困难学生有具体的帮扶措施，每项措施得1分，最高2分。没有学生反映体罚、恶性斗殴事件，得1分。 | 3 |  |
| 三、健康服务(20分) | 卫生室/保健室和人员 | 寄宿制学校必须设立卫生室，非寄宿制学校可视学校规模设立卫生室或保健室。 | 寄宿制学校设立卫生室得3分，未设卫生室但有医院医生定点诊疗得2分。 | 3 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员，600名学生以下的非寄宿制学校应配备保健教师。 | 寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校，有卫生专业技术人员得3分，无专门人员但有医院医生定点定期来校诊疗得2分。 | 3 |  |
|  |  |  | 600名学生以下的非寄宿制学校有配备保健教师得3分。 |  |  |
|  |  | 卫生专业技术人员和保健教师应定期接受专业培训，为学生提供健康教育、医疗服务和心理辅导。 | 定期接受培训得1分. 定期为学生提供健康服务得1分。 | 2 |  |
|  | 健康管理和服务 | 建立学生健康管理机制。新生入学建立健康档案。每年组织师生健康体检，将健康评价结果告知学生和家长。 | 有学生健康档案得1分。 每年组织一次健康体检得1分。体检结果告知学生和家长得1分。 | 3 |  |
|  |  | 建立突发公共卫生事件、传染病、学生常见病与多发病管理机制。配合有关单位，开展传染病监测和学生常见病综合防治工作。 | 有突发公共卫生事件应急处理预案得1分；学校卫生数据报送及时得1分。 | 2 |  |
|  |  | 提醒学生到卫生行政部门指定机构接种常规疫苗和应急疫苗，儿童入学时查验预防接种证和接种记录。 | 查验疫苗接种卡，得1分。适时提醒学生接种疫苗得1分。 | 2 |  |
|  |  | 无集体性食物中毒和安全事故发生，无传染病暴发流行。 | 无集体性食物中毒和安全事故发生，得1分。无传染病暴发流行,得1分。 | 2 |  |
|  |  | 积极预防控制营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病。 | 有预防控制营养不良、视力不良、肥胖、龋齿、贫血等学生常见疾病的具体措施，每项措施0.5分，最高2分。 学生常见疾病发生率不高于当地平均水平得1分。 | 3 |  |
| 四、健康素养(25分) | 健康教育课 | 开设高质量的健康教育课程，每学期《体育与健康》等健康教育类课程中有6学时用于健康教育。 | 设健康教育课程得2分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 现场访谈 |
|  |  | 采用规范的健康教育教材，教学过程中配合使用有针对性的课件和健康传播材料。 | 使用规范教材得2分。 使用健康传播材料得1分。 | 3 |  |
|  |  | 授课教师定期接受健康教育技能培训。 | 教师定期接受培训得1分 | 1 |  |
|  | 体育锻炼 | 体育课课时应达到小学1-2年级每周4学时，3-6年级和初中每周3课时，高中每周2课时。 | 课时数符合要求得2分。 | 2 |  |
|  |  | 体育锻炼时间和运动负荷应达到《中小学生体育锻炼运动负荷卫生标准（WS/T101-1998）》要求。 | 没有体育课当天安排1小时集体体育锻炼得1分。 | 1 |  |
|  |  | 40%以上学生达到《国家学生体质健康标准》良好以上等级，并逐年增长。 | 40%以上学生达到良好以上等级得2分。 | 2 |  |
|  | 心理健康教育 | 在《中小学心理健康教育指导纲要》指导下，根据不同年级学生生理、心理发育特点，开展特定主题的心理健康教育活动，提高学生心理健康素养。为有需求的学生提供心理信箱、心理咨询等渠道的心理援助。 | 每个班级都开展心理健康主题活动，得2分。 开展1次全校范围的主题活动，得1分。 有畅通的心理援助渠道得1分。 | 4 |  |
|  | 健康主题活动 | 在《中小学健康教育指导纲要》指导下，针对不同年级学生开展特定主题的健康教育活动，提高中小学生在健康行为与生活方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等5方面的知识和技能，提高学生健康素养。 主题活动可包括专题班会、主题讲座、健康咨询、健康知识竞赛、演讲比赛、健康征文、健康绘画等形式。应配合使用健康教育材料。 | 每学期每开展一次主题明确、形式新颖、学生参与度高的健康主题活动得0.5分，最高5分。 | 5 |  |
|  | 健康素养 | 学生掌握一定的健康知识，具备基本的健康素养。 学生养成良好的健康行为习惯，注意个人卫生。指甲清洁、饭前便后洗手、读写姿势正确、正确做眼保健操、早晚刷牙、睡眠充足、不吸烟、不饮酒。 | 评估时随机进入一个班级，观察学生衣服整洁、手指清洁、读写姿势规范、眼保健操动作规范等情况，酌情赋分，最低0分，最高5分。 有条件的地区可开展专项健康素养测评。 | 5 |  |
| 五、社会互动(10分) | 家校互动 | 定期召开健康教育主题家长会，为家长开设健康讲座，邀请家长参与学校健康教育活动，宣传健康促进学校理念，与家长保持良好的沟通，与家长共同促进学生健康。 | 试点期间，每召开1次至少覆盖一个年级的针对家长的健康主题家长会、家长健康讲座、亲子健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 | 查阅档案 听取汇报 现场访谈 |
|  |  | 家校互动，开展家庭健康支持。如家庭饮食结构改善、家庭成员行为改善、家庭健身计划等。 | 家长响应学校号召开展家庭健康支持，酌情赋分，最高2分。 | 2 |  |
|  | 社区健康支持 | 争取政府和社区支持，共享体育文化场地、设施等资源。 | 学校与社区共享体育、文化资源，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 学校周围环境清洁安静，有明显的交通提示。 | 学校周边环境整洁得1分，有交通提示得1分。 | 2 |  |
|  |  | 与社区联合开展健康相关活动，每年至少组织学生参加两次社区健康实践。 | 每学期与社区联合开展有学生参加实践的健康主题活动，1次0.5分，最高2分。 | 2 |  |
| 四、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：

1.开设健康教育课、无烟学校、无集体性食物中毒和安全事故是健康促进学校的前提条件。

2.健康促进学校评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进学校标准。

附件7

健康促进机关评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理（20分） | 承诺倡导 | 1.机关/事业单位书面承诺建设健康促进机关。 | 采取签署承诺书或印发文件等形式，承诺建设健康促进机关，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 |
|  |  | 2.召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进机关建设。 | 召开全体职工大会，对全体职工发出倡议，得2分。 | 2 |  |
|  | 协调机制 | 1.成立机关主要负责同志牵头的健康促进机关领导小组，明确职责分工。 | 成立机关主要负责同志牵头的健康促进机关领导小组，明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 2.每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每季度召开工作例会，讨论机关主要健康问题并提出具体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 规章制度 | 1.将健康促进机关建设纳入机构年度工作计划。 | 将健康促进机关建设纳入机构年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如改善单位环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 1.专人负责健康促进机关工作，每年接受一次专业培训。 | 有专人负责健康促进机关工作，得1分。 每年接受1次健康促进培训，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.制定健康促进机关工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 | 有健康促进机关工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 健康促进机关建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 有健康促进机关工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境（20分） | 无烟环境 | 1.机构所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 机构的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 2.机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 机构主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 3.机构内无烟草广告和促销。 | 机构内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 自然环境 | 1.环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 2.厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 3.职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理，得2分。 | 2 |  |
|  | 人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。 提供阅读环境，得2分。 对弱势群体有健康帮扶措施.得2分。 | 6 |  |
| 三、健康活动（50分） | 健康服务 | 1.有条件的机构设置卫生室或医务室，配备专/兼职的卫生技术人员，配置必需的医疗用品和急救药物。不具备医务室条件的机构，安排专人接受急救和疾病预防知识培训。 | 设置卫生室或医务室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得10分。 没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得10分。 | 10 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 2.定期组织职工体检，根据体检结果制定健康管理计划。 | 每年组织一次健康体检，得5分，每两年组织一次健康体检，得3分。 根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得5分。 | 10 |  |
|  | 主题活动 | 1.开展工间操，定期组织职工开展跑步、爬山、球类、游泳等活动，提高职工身体素质。 | 每开展一项集体文体活动，得3分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 2.每年开展4次以上健康讲座，讲座主题包括：科学就医、合理用药、传染病预防、安全急救；合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡；母婴保健、科学育儿、健康老龄等。 | 每开展一次健康讲座，得2.5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 3.每年举办2次以健康为主题的集体活动，如健康知识竞赛、健康演讲比赛、戒烟竞赛等。 | 每开展一次以健康为主题的集体活动得5分，最高10分。 | 10 |  |
| 四、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：

1.健康促进机关评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进机关标准。

2.本标准所指机关包括政府各组成部门、事业单位等。以脑力劳动为主的企业开展场所建设时参考本标准。无烟环境是健康促进机关的前提条件。

附件8

健康促进企业评分参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 承诺倡导 | 企业书面承诺建设健康促进企业。 | 企业书面承诺建设健康促进企业，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进企业建设。 | 召开全体职工大会，公开倡议全体职工积极参与健康促进企业建设，得2分。 | 2 |  |
|  | 协调机制 | 成立企业主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工。 | 成立企业主要负责同志参加的健康促进企业领导小组，明确职责分工，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施。 | 每季度召开工作例会，讨论企业主要健康问题并提出具体应对措施，得2分。 | 2 |  |
|  | 规章制度 | 将健康促进企业建设纳入企业年度工作计划。 | 将健康促进企业建设纳入企业年度工作计划，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。如职业防护、职业病防治、改善环境卫生、落实公共场所无烟、促进职工采取健康生活方式、预防控制重大疾病和突发公共卫生事件等。 | 制定促进职工健康的规章制度和相关措施。每制定一条得1分，累计不超过3分。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 专人负责机构内健康相关工作，每年接受一次专业培训。 | 专人负责健康促进企业工作，得1分。每年接受1次健康促进培训，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 制定健康促进企业工作计划，定期总结，健康相关档案资料齐全。 | 1.有健康促进企业工作方案或计划，工作内容明确，措施具体，责任分工合理，得1分。 2.健康促进企业建设活动的文字、图片、实物资料齐全，整理规范，得1分。 3.有健康促进企业工作总结，结构合理，内容详实，得1分。 | 3 |  |
| 二、健康环境 （20分） | 无烟环境 | 企业所有室内公共场所、工作场所禁止吸烟。 | 企业的办公室、卫生室、所属室外环境没有发现烟头或者吸烟现象，得3分。 | 3 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室等区域有明显的无烟标识。 | 企业主要建筑物入口处、电梯、公共厕所、会议室有禁烟标识和健康提示，得3分。 | 3 |  |
|  |  | 企业内无烟草广告和促销。 | 企业内无烟草广告和促销，得2分。 | 2 |  |
|  | 自然环境 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清。 | 环境整洁舒适，垃圾日产日清，得2分。 | 2 |  |
|  |  | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施。 | 厕所清洁卫生，数量满足需要，有洗手设施得2分。 | 2 |  |
|  |  | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理。 | 职工食堂应符合卫生要求，膳食结构合理，得2分。 | 2 |  |
|  | 人文环境 | 给职工提供锻炼和阅读环境，对弱势群体有健康帮扶措施。 | 给职工提供锻炼环境，得2分。 提供阅读环境，得2分。 对弱势群体有健康帮扶措施.得2分。 | 6 |  |
| 三、健康活动 （50分） | 健康服务 | 结合单位特点设置卫生室，配备专/兼职的卫生技术人员及必需的医疗用品和急救药物。 | 设置卫生室或医务室，有专/兼职的卫生技术人员，有必需的医疗用品和急救药物，得4分。 没有卫生室或医务室的机构，有专人接受急救和疾病预防知识培训，得4分。 | 8 | 听取汇报 查阅档案 现场查看 |
|  |  | 定期组织职工体检。 | 每年组织一次健康体检，得4分，每两年组织一次健康体检，得3分。 根据体检结果，制定有针对性的健康管理计划或措施，得4分。 | 8 |  |
|  | 职业安全 | 每年开展4次以上以职业安全和职业防护为主题的专题讲座。 | 每开展1次得2.5分，最高10分。 | 10 |  |
|  |  | 每年举办2次以职业防护为主题的集体活动，如职业防护技能比赛、急救自救演示等。 | 每举办一次以职业防护为主题的集体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
|  | 主题活动 | 每年开展4次以上健康讲座，可包括以下内容：科学就医、合理用药、传染病预防，合理膳食、戒烟限酒、心理平衡、母婴保健等。 | 每开展一次职业安全以外的健康讲座得2.5分，最高8分。 | 8 |  |
|  |  | 定期组织职工开展球类、游泳、棋类等文体活动，促进职工身心愉悦。 | 每开展一项集体文体活动，得4分，最高8分。 | 8 |  |
| 四、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |

说明：

1.健康促进企业评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进企业机关。

2.本标准所指企业特指以体力劳动为主的工矿企业，以脑力劳动为主的企业可参考健康促进机关标准。无烟环境是健康促进企业的前提条件。

附件9

健康促进场所目标人群快速测评方案

一、调查对象

1.健康社区/健康村现场评估：随机选5名15-69岁居民。

2.健康促进医院现场评估：随机选5名患者，住院患者优先。

3.健康促进学校现场评估：随机选5名在校学生。

4.健康促进机关现场评估：随机选5名在职职工。

5.健康促进企业现场评估：随机选5名在职职工。

二、调查表

根据场所和目标人群特点，设计三种快速测评问卷，分别为社区居民和单位职工问卷，医院患者问卷，学校学生问卷。

三、评分标准

（一）社区居民、单位职工问卷。共5道题，总分10分。每道题，5个调查对象中有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（二）医院患者问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

（三）学校学生问卷。共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分。

社区居民、单位职工问卷

场所： 社区/村、  机关、  企业（打勾）

| 问 题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.您知道正在开展健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2.您支持健康村/健康促进/机关/企业这件事情吗？ ①不支持 ②支持 |  |
| 3.社区/单位里面开展了一些具体的活动，比如健康讲座、咨询、集体活动等，您参加过几次？ ①没有 ②参加过 |  |
| 4.您周围的人对这些活动感兴趣吗？ ①不感兴趣 ②感兴趣 |  |
| 5.您对健康村/健康促进场所这件事情满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

患者问卷

医院：

| 问题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.医生有没有询问您吸烟、饮酒、饮食习惯？ ①没有 ②有 |  |
| 2.医生有没有告知您所患疾病的致病原因？ ①没有 ②有 |  |
| 3.医生有没有给您讲解过日常生活与行为的注意事项？ ①没有 ②有 |  |
| 4.医生有没有跟您讲过控制危险因素或不良生活方式的方法和步骤？ ①没有 ②有 |  |
| 5.您对本次为您看病的医护人员的服务态度满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

学生问卷

学校：

| 问题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.你听说过健康促进学校这个词语吗？ ①不知道 ②知道 |  |
| 2.学校组织过健康有关的主题活动？比如健康讲座、班会、演讲等。 ①没有 ②组织过 |  |
| 3.学校有没有给家长们讲过健康课、开过健康主题的家长会？ ①没有 ②组织过 |  |
| 4.学校有没有组织你们参加社区的健康活动？ ①没有 ②组织过 |  |
| 5. 你对学校开展的健康活动满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

附件4

云南省2016年度云南省12320卫生热线

戒烟咨询服务项目实施方案

一、背景

我省自2014年始承担中央补助地方健康素养促进行动项目12320戒烟咨询服务项目，旨在扩展云南省12320服务内容，提升热线戒烟咨询和干预服务能力，提高12320戒烟热线知名度，让更多吸烟者知晓戒烟咨询服务方式，帮助更多公众成功戒烟，为完善我省戒烟服务方式、推进控烟工作奠定基础。2016年度，我省将继续开展戒烟咨询服务项目，结合我省实际，特制定本实施方案。

二、目标和任务

（一）加强12320卫生热线戒烟咨询和干预服务的能力建设，提高12320卫生热线提供戒烟服务的能力，满足广大人民群众的健康需求。

（二）打造12320戒烟热线品牌，提高戒烟服务的可及性，为广大市民提供方便可及、经济实惠和切实有效的戒烟服务，提高吸烟者的健康意识和自我健康管理能力。

（三）进一步完善热线戒烟干预工作模式，完善12320卫生热线戒烟干预标准化流程，建立健全可持续性提供戒烟服务的热线运行机制。

三、工作内容

（一）能力建设

1.对12320卫生热线呼叫中心系统进行升级改造，技术要求以满足公众戒烟咨询需求为目标，提高呼叫中心信息化平台服务能力。

2．建设外呼坐席5个，具备开展热线戒烟干预的软硬件设备。

3．完善戒烟咨询员骨干、专家队伍建设，开展形式多样的戒烟咨询培训，设戒烟门诊专家在线咨询，提高戒烟咨询能力。

4．按季组织戒烟咨询和戒烟干预案例讨论，举办戒烟咨询及沟通技巧培训，提高戒烟咨询和沟通能力。

5．完善戒烟信息知识库、戒烟服务数据管理，加强质量控制，确保信息来源可靠；并加强数据分析利用，推动工作深入开展。

6．安排人员到发达省市学习先进经验，经验交流年内不少于6次。

（二）戒烟信息资源库建设

完善戒烟信息资源库，确保公众咨询戒烟知识、方法、技能及本地戒烟服务资源基本能在信息资源库中查询。建立信息资源库定期更新机制，每年至少全面审核更新1次。举办戒烟信息资源库专家评审1次。

（三）戒烟干预

按照国家卫生计生委宣传司印发的《12320卫生热线戒烟干预流程》开展热线戒烟干预，做好干预语音和纸质记录，总结干预经验。年度开展戒烟干预不少于50例。

1.开展多种形式宣传发动，招募戒烟志愿者。

2.与多家省级医院合作，在候诊室、医生诊台摆放12320戒烟热线宣传水牌。

3.开展3期热线戒烟专家在线咨询。

（四）宣传推广

1.开发老百姓喜欢实用的戒烟热线宣传品。

2.利用微博、微信、短信、报纸等媒体的传播效应，宣传推广12320品牌和热线戒烟咨询服务，提高公众知晓率和吸烟者戒烟积极性。

3.在医疗机构粘贴宣传海报，摆放宣传品，广泛宣传戒烟服务。

4.在世界无烟日（5月31日）举办戒烟主题日进社区宣传活动，招募戒烟志愿者，按照热线戒烟流程开展干预。

5.结合12320主题日开展3.20主题日暨戒烟热线广场宣传活动。

四、经费管理

云南省12320卫生热线管理办公室负责戒烟咨询服务项目的组织实施，加强项目经费管理，专款专用，提高资金使用效率。按质按量完成12320卫生热线戒烟服务的能力建设、知识库、数据库建设和宣传推广等工作。

五、质量控制

（一）严格按照国家戒烟流程，开展戒烟咨询，做好干预流程纸质、语音记录和登记，由咨询员相互抽查审核相关记录。

（二）对戒烟者进行情况复核，核实戒烟相关情况。

（三）及时开展经验交流、案例讨论，提高咨询质量。

六、工作进度安排（见下表）

工作进度一览表

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 2016年8月 | 制定实施方案上报全国12320管理中心。 |
| 2016年8月-2017年5月 | 通过各种宣传招募戒烟志愿者，开展12320戒烟干预服务 |
| 2016年11月 | 召开12320工作总结会 |
| 2017年1月 | 1、完善戒烟信息知识库 2、专家戒烟热线（第一期） 3、完善12320热线戒烟专家库 4、举办戒烟信息资源库专家评审会议 |
| 2017年2月 | 1、开展微信、微博、报纸招募志愿者活动 2、专家戒烟热线（第二期） |
| 2017年3月 | 1、开展“3.20宣传日” 活动 2、通过微信、微博、报纸宣传动员，陆续招募志愿者 |
| 2017年4月 | 1、热线戒烟及沟通技能培训班 2、专家戒烟热线（第三期） |
| 2017年5月 | 开展“12320世界无烟日宣传活动” |
| 2017年6月 | 接受国家级项目督导和评估 |
| 2017年7 月 | - 数据分析、效果评价，完成分析报告 - 经验交流 3、提交12320卫生热线戒烟服务项目工作总报告和相关材料 |

七、省级项目管理机构联系方式

联系人：云南12320卫生热线管理办公室 段婧

电  话：0871-63626791

邮  箱：yn12320@126.com

地  址：昆明市东寺街158号

附件5

云南省2016年度健康促进医院项目工作方案

一、项目背景

面对我国近年来慢性病井喷式增长、不健康生活方式广泛流行的形势，推进健康中国建设及卫生计生事业改革的一个主要任务就是坚持以群众健康需求为导向，努力实现从“以疾病治疗为中心”到“以健康促进为中心”的转变。各级卫生计生机构需要发挥其在全民健康教育与健康促进工作中的“主阵地”和“主渠道”作用，坚持预防为主，积极适应并推动医学模式转变，重视并大力推进医院健康促进工作。

自2013年起，中央补助地方健康素养促进行动项目在全国启动健康促进医院试点工作，2016年继续稳步推进健康促进试点医院创建工作，并加强健康促进试点医院创建经验与成果推广工作、开展创建项目中期评估工作，促进医院健康促进工作科学、规范、可持续的发展。

二、项目目标

（一）在全省范围原有健康促进试点医院范围内，新增创建30家健康促进试点医院。

（二）积极探索、不断完善适合不同地区、不同级别医院的健康促进医院管理体制、运行机制、策略措施和技术方法。

（三）促进健康促进医院工作的经验交流，加强医院与健康教育专业机构的合作。

三、项目范围及选点

按照国家项目方案的要求，2006年我省健康促进医院试点为省级医院六所（省第一人民医院、第二人民医院、第三人民医院、昆明医科大学第一附属医院、第二附属医院、第三附属医院），以及保山市、红河州、版纳州、怒江州各选择六所医院开展健康促进医院的建设，要求县区级以上医院。

四、项目内容及要点

1.符合无烟卫生计生机构标准是健康促进医院前提条件。

2.承诺持续(不少于两年)开展健康促进示范医院创建工作。

3.成立由院领导牵头负责的健康促进医院工作领导小组，明确责任部门，指定至少1名健康促进专职人员组织与协调院内外的健康促进活动。

4.制订年度工作计划，明确工作目标与实施方案。

5.按照《健康促进医院评价标准（2016版）》要求开展相关健康教育与健康促进活动。

6.定期开展健康促进医院创建自评工作，记录、整理、总结将健康促进融入医院管理政策、改进医疗服务模式、健康促进干预效果及患者满意度方面的有效证据与典型经验、工作方法与模式。

五、交流与评估

省级项目管理部门负责收集整理2016年试点医院的典型经验与案例，通过组织经验交流会、培训研讨班、现场考察、编写经验汇编、发放简报、建立QQ交流群等方式进行交流。有关材料及时提交省级项目办公室。

各试点医院需每年完成一次自评报告，各地要逐级汇总、上报试点医院自评报告。各州市要负责对辖区内的试点医院进行考核评估，省级将开展阶段性考核和命名工作。

六、组织实施

（一）国家级。

国家卫生计生委宣传司负责全国项目工作监督管理，会同医政医管局制定项目工作方案，组织开展督导和评估。中国健康教育中心负责为项目实施提供技术支持，配合开展监督指导与评估。

（二）省、市、县级。

省、市、县级卫生计生行政部门健康教育主管处室会同相关处室负责本级项目的组织实施和监督管理工作，加强项目经费管理，专款专用，提高资金使用效率。上级卫生计生行政部门对下级进行逐级指导。省级对本省项目实施情况进行管理与监督。

省、市、县级健康教育专业机构具体负责项目的统筹协调和技术指导，负责本省资料的汇总分析和总结上报。试点医院负责按照国家方案要求开展试点工作。

七、时间安排

| 时间 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 2016年9月20日前 | 省级下发项目方案，各州市制定本地健康促进医院项目方案并上报省级技术指导组 |
| 2016年9月-2017年5月 | 省级启动、培训。各项目医院按照方案开展创建工作，国家级、省级组织项目督导和评估。 |
| 2017年6月30日前 | 各试点医院完成自评，向省级技术指导单位提交工作总结报告。省完成项目总结报告，上报国家项目办公室。 |

八、省级项目管理机构联系方式

云南省卫计委宣传处：

联系电话：67195391  徐晓峰

云南省健康教育所烟草控制与心理咨询部：  罗欣萍

联系电话：0871——653196639

健康促进试点医院联络邮箱：yunnankongyan@163.com

全国医院健康促进网络QQ群：326933441

附件：健康促进医院参考标准（2016版）

附件

健康促进医院评价参考标准（2016版）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 协调机制 | 成立医院主要负责同志牵头的健康促进医院领导小组，职责分工明确。 | 成立院长或分管院长牵头的领导小组，得1分。 | 1 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 每季度召开2次工作例会，推进健康促进医院建设。 | 每召开1次工作例会得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 制度建设 | 将建设健康促进医院纳入医院目标责任考核、医院发展规划、服务宗旨。 | 每纳入一个重点文件得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 将控烟工作纳入医院目标责任考核和发展规划，有控烟巡查制度、考评奖惩制度、劝阻制度。 | 每做到一项得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 明确健康促进工作牵头负责部门，明确各个科室职责。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 将针对患者及社区居民开展健康教育工作纳入医护人员绩效考核。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 制定全体员工定期接受健康教育与健康促进继续教育或专题培训制度。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 全体员工定期体检，接受健康管理。 | 有文件支持，得1分。 | 1 |  |
|  | 组织实施 | 有固定的科室和人员负责全院健康促进与健康教育工作的组织管理和技术指导。 | 有健康促进主管科室，得1分。 有健康促进专职人员，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 每个临床和医技科室有人专/兼职负责本科室的健康教育工作。设有控烟监督和巡查员。 | 有各科室有健康教育人员名单，得0.5分。有控烟监督和巡查员，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 每年制定健康促进医院工作年度计划。包括医院健康促进资源和健康问题评估、工作目标、任务分工、时间进度等。 | 有年度工作计划，得1分。 年度计划有重点工作领域、内容具体、分工到人、有时间进度表符合要求，每项做到得0.5分，最高1分。 | 2 |  |
|  |  | 定期开展员工健康促进医院建设培训，开展控烟培训。 | 每开展一次专题培训得0.5分，最高2分。 | 2 |  |
|  |  | 每年全面总结健康促进医院工作，总结经验和问题，接受上级部门的考核评估。 | 有总结报告得1分。 总结报告内容具体，经验亮点突出，下一步工作思路清晰，最高1分。 | 2 |  |
|  | 保障措施 | 有健康促进与健康教育必备的场所、宣传阵地和设备。 | 有专门健康教育教室得1分。有宣传栏等健康教育阵地得0.5分。有专用设备得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | 保证健康促进与健康教育专项工作经费。 | 医院设健康教育专项经费得0.5分，如超过10万再得0.5分。 | 1 |  |
| 二、健康环境（8分） | 诊疗环境 | 医院设咨询台，设置导医标识，方便患者就诊。候诊区提供与就诊人数相匹配的候诊座椅，为患者提供安全、私密的就诊环境。 | 有咨询台得0.5分，导医标识明显清晰，得0.5分，候诊区座椅够用，得0.5分，健康检查时保护患者隐私，得0.5分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 医院整体环境卫生，生活垃圾和医疗废物分类收集，处置及时。厕所卫生，有洗手设施。 | 医疗废物与生活垃圾分类处置得1分。随机进入一个厕所，干净有洗手设施得1分。 | 2 |  |
|  |  | 辐射安全、医疗废弃物等标识清晰、明显。 | 有明显的辐射安全标识，得0.5分。有明显的医疗废弃物标识，得0.5分。 | 1 |  |
|  | 人文环境 | 医务人员对待患者和蔼和亲，使用文明礼貌用语。 | 随机进入诊室，医务人员态度和蔼、使用文明用语，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 考虑残疾人、老年人、孕产妇等特殊人群的需求，如绿色通道、优先窗口等。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
|  |  | 根据需要提供安全的食品和饮用水。 | 符合要求，得1分。 | 1 |  |
| 三、无烟医院 （12分） | 无烟环境 | 医院室内完全禁止吸烟，所有室内场所没有烟头，没有吸烟者。 | 发现烟头扣1分，发现吸烟者扣1分。 | 2 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 医院所属区域有明显的禁烟标识。所有建筑物入口处、候诊区、会议室、厕所、走廊、电梯、楼梯等公共区域有明显的禁烟标识。 | 每个缺乏无烟标识的公共区域扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 院内不销售烟草制品。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  |  | 院内无烟草广告、促销和赞助。 | 如发现，扣1分。 | 1 |  |
|  | 无烟宣传 | 有控烟宣传材料。 | 有一类控烟传播材料得0.25分，最高1分。 | 1 |  |
|  |  | 开展以控烟为主题的宣传活动，如讲座、咨询等。 | 开展一次控烟主题的宣传活动得0.5分，最高1分。 | 1 |  |
|  | 戒烟服务 | 在相应科室设戒烟服务医生和咨询电话，开展戒烟服务和咨询。 | 有科室提供戒烟服务，得1分。有专人提供戒烟咨询，得1分。 | 2 |  |
|  |  | 医生询问门诊、住院患者的吸烟史，对其中的吸烟者进行简短戒烟干预并有记录 | 开展门诊患者戒烟干预，得1分。开展住院患者戒烟干预，得1分。 | 2 |  |
| 四、健康教育（50分） | 患者健康促进 | 各科室制定门诊和健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定门诊健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 | 查阅档案 听取汇报 现场查看 |
|  |  | 各科室制定住院患者在住院期间和出院后的健康教育工作流程和要点。 | 内外妇儿等重点科室制定住院健康教育流程和要点，每个科室得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 每个临床科室开展健康教育服务，有针对不同病种的健康教育档案记录:1.开展患者健康评估。2.为患者提供改进健康、促进疾病康复的个性化建议。3.患者出院时，给予患者或家属合理化的出院健康指导或建议。4.患者出院后，通过与社区合作、随访等方式，持续提供健康建议。 | 每个科室有针对某病种或健康问题的全套健康教育工作记录，得1分，每个科室最高3分。 全院最高得15分，可区分门诊和住院科室。 | 15 |  |
|  |  | 集中候诊区、治疗区（如输液室）、门诊科室、住院科室合理使用健康传播材料（如摆放健康教育资料，张贴健康海报或健康提示，播放健康视频等）。 | 每类诊疗区能合理使用健康传播材料，得1分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 设置健康教育宣传栏，县级及以上医院每月更换一次，基层医疗卫生机构每两月更换一次。 | 有健康教育宣传栏得1分，定期更换得2分。 | 3 |  |
|  | 社区健康促进 | 制定针对社区居民的健康教育工作流程和健康教育要点。 | 有针对社区居民的健康教育工作流程，得1分。 有一套常见疾病的健康教育工作要点，得2分。 | 3 |  |
|  |  | 开展面向社区的健康讲座、健康咨询、义诊、健康烹调大赛、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。 | 每开展一次活动得0.5分，最高4分。 | 4 |  |
|  |  | 通过广播、电视、报纸、网站和新媒体对公众开展健康教育。 | 每开展一次活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
|  | 职工健康促进 | 每年对全体员工进行体检，建立健康档案，开展健康评估。 | 每年体检得1分。建立健康档案得1分。为每个员工开展健康评估得2分。 | 4 |  |
|  |  | 根据员工主要健康问题，开展健康管理，有具体的干预措施。 | 发现员工主要健康问题，得1分。有健康管理计划，得1分。开展健康干预，得1分。 | 3 |  |
|  |  | 组织促进身心健康的文体活动，丰富员工生活，提高医院凝聚力。 | 每开展一次集体健康活动得0.5分，最高3分。 | 3 |  |
| 五、建设效果 （10分） | 目标人群评价 | 目标人群对健康促进工作支持、理解、满意 | 详见目标人群测评方案。 | 10 | 快速调查 |
| 合计 | 16 |  |  | 100 |  |

说明：

1.无烟医院是健康促进医院的前提条件。

2.健康促进医院评价标准采取百分制，现场评估达到70分及以上，认为达到健康促进医院标准。

健康促进医院目标人群测评参考方案

一、调查对象：随机选5名患者，住院患者优先。

二、评分标准：共5道题，总分10分。5个调查对象中，有3人及以上选择②选项，该题得2分,否则不得分。

三、患者问卷：

| 问题 | 选择 |
| --- | --- |
| 1.医生有没有询问您吸烟、饮酒、饮食习惯？ ①没有 ②有 |  |
| 2.医生有没有告知您所患疾病的致病原因？ ①没有 ②有 |  |
| 3.医生有没有给您讲解过日常生活与行为的注意事项？ ①没有 ②有 |  |
| 4.医生有没有跟您讲过控制危险因素或不良生活方式的方法和步骤？ ①没有 ②有 |  |
| 5.您对本次为您看病的医护人员的服务态度满意吗？ ①不满意 ②满意 |  |

附件6

云南省2016年度健康素养促进行动项目之

戒烟门诊建设项目云南省实施方案

一、背景

自2014年起，中央补助地方健康素养促进行动项目在全国各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团开展健康促进医院创建的医疗机构中选择3个医疗机构开展戒烟门诊服务。经过两年的创建工作，我省戒烟门诊建设初具成效，2014年支持了3家戒烟门诊创建工作；2015年新增加4家，共支持7家戒烟门诊创建，累计提供戒烟干预服务例数超过500例。

戒烟门诊是众多戒烟方法中最具有成本效益的方法之一，世界上很多国家已经建立并成功运行戒烟门诊。因此，为了帮助吸烟者戒烟，我们要充分发挥戒烟门诊的作用，向吸烟者提供更多的指导和帮助。

为了满足日益增加的戒烟需求，2016年中央补助地方项目将继续支持我省戒烟门诊建设。在我省新增4家医院开展戒烟门诊建设工作。此外，2015-2016年的7家戒烟门诊继续按试点要求开展工作，省级负责提供技术支持。

二、目标

通过在全省范围内开展戒烟门诊创建工作，巩固2015年戒烟门诊试点建设工作，完善试点建设成果，进一步扩大戒烟门诊试点范围，搭建全省戒烟门诊体系，规范诊疗程序，加强全省戒烟门诊能力建设，提高我省戒烟服务能力。

三、工作范围

在全省范围内开展简短戒烟干预培训，下发吸烟危害、戒烟手册等控烟传播材料。2016年我省戒烟门诊选择昆明市延安医院、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院及昆明医科大学第二附属医院作为试点。

四、组织实施

（一）国家级。

1.提供戒烟门诊培训。中国疾控中心控烟办在全国范围内组织戒烟门诊培训，培训内容包括戒烟门诊创建和戒烟干预技能。培训对象为各省级单位负责人、各医院负责人和戒烟门诊负责人。通过培训，要求各医院掌握开设戒烟门诊及提供戒烟服务技能，提高我国戒烟服务水平。

2.提供技术支持。中国疾控中心控烟办为戒烟门诊提供全程技术支持，包括日常工作支持及辅助材料（戒烟门诊登记表、Epidata数据库、各省戒烟门诊一览表和戒烟门诊宣传工具包）。戒烟门诊宣传工具包中所列出的宣传手段供各单位参考使用工具包为电子版，请在工作群中自行下载。

3.戒烟门诊评估。中国疾控中心控烟办将对全国戒烟门诊创建情况、运行情况和接诊情况进行评估，通过评分表的形式，将戒烟门诊分为A、B、C三个等级。

（二）省级。

1.戒烟门诊的管理

云南省健康教育所负责本省4家医院戒烟门诊的管理工作，并通过多种形式在全省开展戒烟门诊的推广。宣传途径包括：

（1）印制和发放吸烟危害、戒烟益处等宣传材料，增加本省公众的戒烟意愿；

（2）对各级医疗机构和公众普及戒烟门诊信息，提高戒烟门诊的知晓率；

（3）与当地戒烟热线合作，建立戒烟网络平台，并进行转诊服务；

（4）促进医院内转诊和医院间转诊。

2.组织培训和经验推广

组织开展全省简短戒烟干预培训班暨戒烟门诊经验推广，对4家医疗机构的全部医务人员和全省的师资进行简短戒烟技能培训，将评估吸烟情况纳入到日常问诊体系，做到询问吸烟史，评估其戒烟意愿，并根据需要转诊至戒烟门诊进行强化干预。

3.上报戒烟门诊数据。

云南省健康教育所控烟办需定期将本省内戒烟门诊数据（Epidata数据库文件）上报给中国疾控中心控烟办。对于新增医院，需由省级负责人及时报给中国疾控中心办公室，以获取医院编码。

（三）医院。

1.戒烟门诊创建。

要求被列为开设戒烟门诊的医院按照方案要求设立戒烟门诊，选择合适的科室挂牌建立戒烟门诊，具体要求如下：

（1）在医疗机构的相关科室设立戒烟门诊，并在本医疗机构中明确挂牌。

（2）配套设备包括：电话、血压计、体重计、听诊器、呼出气CO检测仪，尽量配备相应的药品。

（3）配备控烟及戒烟相关宣传教育材料，戒烟门诊首诊登记表、随访登记表。

（4）配备专门的、有能力提供戒烟服务的医务人员1-2名。能够进行回访工作、数据录入、档案管理的护士人员1名，并参加国家级组织的戒烟门诊创建与戒烟技能培训，经考核合格。

（5）所有戒烟患者门诊病历进行归档，每例患者都有独立的案例登记和诊疗记录，提供至少两次的干预服务。

2.戒烟门诊的运行与宣传。

要求各医院保障戒烟门诊在固定的时间出诊，并通过多种形式开展戒烟门诊的宣传活动，具体要求如下：

（1）各医院需保障本院戒烟门诊的日常运转，每周在固定的时间出诊，并将出诊时间在医院网站或院内相应指示牌上明确说明。

（2）通过多种方式对患者进行招募，招募形式不少于两种（包括戒烟门诊宣传、医疗机构转诊、社区服务转诊、戒烟热线转诊等）。

（3）在院内环境和候诊区域，利用橱窗、内部电视/视频、健康大课堂、宣传手册、电子显示屏和网络等形式开展吸烟危害及戒烟知识传播。至少使用三种形式对戒烟门诊进行宣传，通过多种形式对各级医疗机构和公众普及戒烟门诊信息，促进吸烟者戒烟意愿、提高戒烟门诊的知晓率。

（4）在问诊中增加询问吸烟史和评估戒烟意愿部分，并将相关信息纳入本医疗机构的常规问诊体系中。

（5）医院内相应科室对患者开展健康教育工作时加入烟草危害的内容，通过对患者及患者家属的宣教，动员吸烟的患者及患者家属到戒烟门诊戒烟。

（6）医院组织对外开展5场烟草危害知识专题讲座，对民众普及吸烟的危害，提高烟草危害知识知晓率，提高吸烟者戒烟意愿。

（7）与当地各级医疗卫生计生机构合作，建立戒烟网络平台，并进行转诊服务。

3.戒烟门诊数据管理。

各戒烟门诊需根据患者需要对患者开展至少2次的干预，并在干预过程中填写戒烟门诊登记表（本项目要求填写首诊和一个月随访登记表，其他时间的干预不需要填写戒烟门诊登记表）。具体要求如下：

（1）门诊登记表分为两部分，第一部分为首诊，要求有意愿戒烟的吸烟者在首诊时填写；第二部分为一个月随访，所有完成首诊的吸烟者都需要在一个月后进行随访，并由医生完成随访部分的填写。随访可通过面访或电话形式进行。电话随访时，如果在不同时间段拨打5次电话均无法联系，则认为失访，可以不再尝试联系，问卷随访部分请勾选“失访”选项，视为完成随访。

（2）需定期将戒烟门诊登记表录入统一的Epidata数据库，上报给云南省健康教育所控烟办。戒烟门诊登记表和Epidata数据库将由中国疾控中心控烟办公室提供，请在工作群中下载。

（3）每年省级戒烟门诊帮助患者戒烟不少于200例，州市级戒烟门诊帮助患者戒烟不少于100例 ，县级戒烟门诊帮助患者戒烟不少于50例，要求完成首诊和随访，其中本医院院内转诊每年不少于100例。

（4）设戒烟门诊的医院可在接到方案后即开展工作，省编码和医院编码不变，患者编号延续上一年。新增戒烟门诊需先向省级获取医院编码。

五、时间安排

项目总体时间：2016年7月-2017年6月

省级提交Epidata数据库：2017年3月15日（第一次）

2017年6月15日（第二次）

六、省级项目管理机构联系方式

云南省健康教育所烟草控制与心理咨询部

联系人：罗欣萍、张寒蕾

电  话：0871-65319639

邮  箱：yunnankongyan@163.com

附件7

云南省2016年度云南省城乡居民健康素养

监测工作方案

一、背景

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。提升居民健康素养，是促进人民群众健康生活方式形成、改善人民群众健康状况的重要策略和措施，也是健康中国建设的重要抓手。

2012年，“居民健康素养水平”指标纳入《国家基本公共服务体系建设“十二五”规划》和《卫生事业发展“十二五”规划》，2015年，该指标又被纳入医改监测指标体系。“居民健康素养水平”逐渐成为衡量国家卫生计生服务水平和人民群众健康水平的综合性指标之一。

2014年4月，国家卫生计生委出台《全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）》，明确提出“到2015年，全国居民健康素养水平提高到10%；到2020年，全国居民健康素养水平提高到20%。”的目标。2014年我国居民健康素养水平为9.79%，据此估计，全国15-69岁人群中，具备健康素养的人数大约有1.01亿人。

根据2012年、2013年、2014年连续监测结果，云南省城乡居民的健康素养水平分别为5.20%、6.26%和6.60%。我省居民健康素养水平虽然呈现逐年提升的趋势，但距离规划目标仍然有不小的差距。为实现2020年我省居民健康素养水平提高到16%的目标，需要进一步加强健康促进与教育体系建设，加大健康教育与健康促进工作力度，广泛开展健康教育活动，规范健康素养监测体系，提高广大群众健康素质。

为进一步掌握我省居民健康素养水平变化趋势，为我省制定卫生计生相关政策提供科学依据，根据国家卫生计生委的安排，2016年中央补助地方云南省健康素养促进项目将继续开展全省城乡居民健康素养监测工作，以获得全省健康素养监测数据。

二、目标

（一）了解全省居民健康素养水平和变化趋势；

（二）分析我省城乡居民健康素养影响因素，确定优先工作领域；

（三）评价卫生计生政策、健康教育工作效果；

（四）提升健康教育专业人员的能力和水平；

（五）为制定我省卫生计生相关政策提供科学依据。

三、监测方法

（一）监测对象。

15～69岁城乡常住居民。

（二）监测范围。

根据中国健康教育中心的抽样结果，2016年云南省城乡居民健康素养监测共有12个监测点，覆盖7个州（市）。分别是昆明市五华区、官渡区、西山区，曲靖市麒麟区、师宗县，保山市隆阳区、施甸县，普洱市思茅区、宁洱县，楚雄州武定县，文山州马关县，德宏州瑞丽市。

（三）抽样原则。

1.监测点共计12个。

2.以城乡进行分层，考虑监测点和监测样本具有全国和全省代表性。

3.考虑可行性及经济有效性，采用分层多阶段、PPS、整群抽样相结合的方法。

4.考虑健康素养水平在家庭户中的聚集性，1个家庭户只调查1名符合条件的家庭成员。

（四）监测点城乡比例。

所有行政区划为区的县级单位均视为城市监测点，行政区划为县（包括县级市）的县级单位均视为农村监测点。城市监测点和农村监测点的比例按我省城乡家庭户的比例分配，设6个城市监测点、6个农村监测点。

（五）抽样方法。

1.样本量。按照《2016年中国居民健康素养监测工作方案》抽样要求，每个监测区（县）需调查240人，全省12个监测点共调查2880人。

- 样本抽取。采用分层多阶段随机抽样方法，每个监测区（县）抽取3个街道（乡镇），每个街道（乡镇）抽取2个居委会（村），每个居委会（村）抽取1个片区（约750个家庭户），每个片区抽取55个家庭户，每户抽取1名15～69岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成40份调查为止。最终每个监测区（县）至少调查240人。

3.抽样步骤。

第一阶段抽样：中国健康教育中心以31个省（自治区、直辖市）为单位，每省（自治区、直辖市）按照城乡分层，采用与人口规模成比例的整群抽样方法（PPS法），随机抽取监测区（县），全国共抽取336个区（县）监测点，其中云南省被抽取12个区（县）。人口规模信息采用家庭户总数，数据源自全国第六次人口普查。

第二阶段抽样：以抽中的区（县）为单位，使用PPS法在每个监测区（县）内随机抽取3个街道（乡镇），全省需抽取36个街道（乡镇）。

第三阶段抽样：各监测区（县）收集每个抽中街道（乡镇）辖区内的居委会（村）名称及家庭户总数信息，上报至云南省健康教育所，省级汇总后上报至国家控烟办。控烟办使用PPS法随机抽取2个居委会（村）并返回省级和各监测点。每个监测点抽取6个居委会（村），全省共抽取72个居委会（村）。

抽取居委会（村）之前，控烟办会将家庭户数在750户以下的居委会（村）与相邻的居委会（村）进行合并，直到所有抽样单位家庭户总数均在750～1500户之间。

第四阶段抽样：各监测点对抽中的居委会（村）进行绘图列表，并将地图和家庭户信息（家庭户列表）上报至云南省健康教育所，省级汇总后上报至国家控烟办，控烟办在每个居委会（村）内随机抽取55个家庭户。

第五阶段抽样：调查员在每个抽中的家庭户内，收集家庭成员信息，按照KISH表方法随机抽取15～69岁常住人口1人开展调查，直到该居委会（村）在抽取的55个家庭户内完成40份调查为止。抽样步骤见下表。

表3  云南省城乡居民健康素养监测抽样步骤

| 抽样阶段 | 样本分配 | 抽样方法 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 抽取12个区（县） | 分层PPS法 | 国家级 |
| 第二阶段 | 每个区抽取3个街道或每个县抽取3个乡镇 | PPS法 | 国家级 |
| 第三阶段 | 每个街道抽取2个居委会或每个乡镇抽取2个村 | PPS法 | 监测点收集居委会（村）信息，上报省健康教育所，省级汇总后上报国家控烟办，控烟办进行抽样 |
| 第四阶段 | 每个居委会或村抽取55个家庭户 | 简单随机抽样 | 监测点绘图、列表，控烟办进行抽样 |
| 第五阶段 | 每个家庭户随机抽取1人调查，每个居委会（村）内完成40份调查 | KISH表法 | 省级分配KISH表代码，调查员确定调查对象 |

（六）监测内容。

采用问卷调查的方式了解监测对象的健康素养水平，主要内容包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3个方面。

（七）现场调查。

用入户调查方式，问卷由调查对象自填完成，如调查对象不能独立完成填写，则采用面对面询问方式调查。

各监测点成立现场调查工作组，确定负责人、协调员、调查员、质控员及数据管理员，明确工作职责。通过收集抽样信息的过程与被调查对象建立联系，取得其同意和配合。准备调查所需用品，印刷调查方案和问卷，打印调查对象名单。

现场调查完成后，将原始调查问卷统一上报至云南省健康教育所。省健教所收集、整理监测点上报数据，上报省卫生计生委认可盖章后，提交至中国健康教育中心。

四、质量控制

（一）调查前质量控制。

现场调查要严格遵循指定的抽样方法完成逐级抽样，直至抽取调查对象。国家级完成省级师资培训，云南省健康教育所负责培训州（市）级及监测点工作人员，培训使用统一监测方案和操作手册。

（二）调查阶段质量控制。

严格按照监测实施方案开展现场调查。充分取得当地有关机构、调查对象的配合。使用统一的调查问卷进行调查。原则上由调查对象根据自己的理解作答，自行完成调查问卷，调查员不做任何解释。调查对象如有读、写等困难，不能独立完成调查问卷者，则由调查员来询问，根据调查对象的回答情况，调查员帮助填写选项。调查员不能使用诱导性或暗示性语言，如遇被调查人文化水平较低或存在语言障碍时，可作适当解释，但解释要忠于原意。调查员要当场核对问卷，质控人员对当天所有问卷进行复核，并填写质控记录。

国家级在每个省（区、市）随机抽取1个监测点进行复核，省级对本省所有监测点进行复核。复核方法为：每个监测点抽取15份调查问卷，采用《复核调查表》以现场复核和/或电话复核的方式进行复核调查。监测点不合格问卷比例超过3份，则视为该监测点现场调查工作不合格，必须重新进行调查。

（三）数据处理分析阶段质量控制。

国家级工作人员对收集的资料进行认真核查，对答题卡与原始问卷进行抽样比对。使用机读答题卡扫描录入的方式，对数据进行录入和核查。使用数据分析软件对数据进行清理和逻辑校验，对不合格问卷予以剔除。对不合格问卷较多的监测点予以重点核查。

五、组织实施

（一）省级。

云南省卫生计生委宣传处负责组织实施全省健康素养监测工作，成立监测工作指导组，制定监测实施方案。云南省健康教育所为监测工作提供技术支持，负责组织调查员培训、现场调查质量控制，并收集、审核、上报监测数据。

昆明、曲靖、保山、普洱、楚雄、文山、德宏7个州市的卫计委负责对本市所属监测点的监测进度、质量把关，州、市级健康教育专业机构为监测提供技术支持。12个监测区（县）卫生行政部门、健康教育专业机构按照统一要求进行现场调查。

六、进度安排

2016年1～3月：确定全国监测点。

2016年4～8月：监测前期准备工作。

2016年8～9月：国家级及省级培训。

2016年9～12月：抽样及现场调查。

七、省级项目管理机构联系方式

联系人：云南省健康教育所社会健康教育部  李灵清、朱俊

电  话：0871-65323509

邮  箱：ynnahpf@126.com

地  址：昆明市西山区白马小区澄碧巷六号，650118

附件8

云南省2016-2017年云南省成人烟草调查

工作方案

一、背景

建立有效的监测、监督与评价体系，监测烟草使用情况，获取具有云南省代表性的、针对青少年和成年人烟草使用关键性指标的周期性数据至关重要。这是世界卫生组织《烟草控制框架公约》（《公约》）明确赋予各缔约国的职责，也是世界卫生组织大力倡导的最有效的控烟六大策略（MPOWER系列政策）的重要组成部分。

近年来我国开展的控烟活动越来越多，吸烟者和非吸烟者所处的政策环境正在发生深刻变化。2015年国家财政部提高了烟草制品的税收和价格，全国人民代表大会法制办修订了《广告法》几乎禁止了所有形式的烟草广告，多个城市也出台公共场所无烟法律法规。我省无烟医疗卫生计生机构创建活动也开展得轰轰烈烈，无烟学校、无烟家庭、无烟工作场所等活动越来越多。国家级和地方的控烟政策和控烟活动效果影响如何,亟待流行病学监测数据给与客观的评估。

我国既往开展过多次大规模的全国成人烟草流行调查，调查结果对评价中国成人的烟草使用情况、推进出台国家级烟草控制相关政策都起到了积极的作用。然而，迄今为止，云南省尚无有代表性的烟草使用和烟草控制政策评估数据。为此，将于2016-2017年在全省范围内抽取24个有省级代表性的监测点，组织开展成人烟草流行调查,以了解全省烟草流行现状、客观评价既往控烟工作的效果、为制定相应的烟草控制措施提供依据。

二、目标

（一）了解云南省烟草流行现状和主要的烟草控制策略。

（二）为客观评价既往控烟工作的效果，制定有效的烟草控制措施提供依据。

三、监测方法

（一）监测对象。

15岁及以上，调查前一个月将该住宅视为主要居住地的中国居民，不含集体居住，如在学生宿舍、军营、监狱或医院的人。

（二）监测范围。

在全省129个县市抽取的24个监测市（县、区）中开展，2016年监测市（县、区）街道（乡镇）抽样名单见附件1（2017年监测点待定）。

（三）样本量。

根据监测目的，样本量计算分层方式为：城乡2 层，地理分布按省分为31 层，按照以上分层因素，共计层数为62 层（2×31=62）。

样本量采用公式（1）进行计算：

（1）

其中，各参数的含义及取值如下：

置信水平取95%（双侧），相应的u=1.96；概率p 取2015 年15岁以上人群现在吸烟率27.7%；设计效率deff 值取为3.0；相对误差r=10%，d=10%×27.7%=2.77%。

由此计算得到样本量约为3009人，根据既往调查的结果，考虑无应答率10%，以及城乡分层的需求，计算得到全省需要抽取的最小样本量为6688人。调查分两年完成，2016年和2017年分别调查约3344人。

（四）抽样方法。

本调查将采用分层多阶段整群概率抽样法。首先，以省为单位，分为城市和农村。所有行政区划为区的县级单位均视为城市监测点，行政区划为县（包括县级市、旗）的县级单位均视为农村监测点。我省根据人口规模抽取12个监测点，其中城市监测点与农村监测点数等量分配，各6个。具体分配原则见表1，结合既往的工作情况略作调整，最终我省抽取的县/区数量见表2.

表1  各省监测点分配原则

| 序号 | 人口规模（万人） | 监测点数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤3000 | 8 |
| 2 | 3000～ | 10 |
| 3 | 4500～ | 12 |
| 4 | 6000～ | 14 |
| 5 | ≥7500 | 16 |

表2  我省抽取的监测点数量

|  | 2016年监测点数量 | 2017年监测点数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南 | 12 | 12 | 24 |

具体的抽样过程如下：

1.2016年抽样：

第一阶段抽样：我省按照城乡分层，将县级行政区划（县/区）作为初级抽样单元。每层内，按照每个县（区）的登记住户数，使用容量比例概率抽样法（PPS）抽取相应数量的监测点，最终获得2016年各省所需的监测点名单，云南省共计12个监测点（附件1）。

第二阶段抽样：在第一阶段抽取的每个监测县（区）内，采用按容量比例概率抽样法（PPS）抽取3个街道（乡镇），每个街道（乡镇）抽取2个居委会（行政村），全省共抽取72个居委会（行政村）。此阶段由国家级抽取，所需的街道（乡镇）、居委会（行政村）人口信息由省级提供。

居委会（行政村）的户数要求不少于750户，家庭户数在750户以下的居委会（行政村）需与相邻的居委会（村）进行合并；如合并后家庭户总数仍不满750户，则继续与相邻居委会（村）合并，直到所有抽样单位家庭户总数不少于750户。省级负责整理合并居委会（行政村）户数信息。

如果抽中的居委会（行政村）户数在750～1500户之间，则此居委会（行政村）作为最终的第二阶段抽样单元；如果抽中的居委会（行政村）户数在1500户及以上，则将该居委会（行政村）划分为几个户数大致相同的亚区，每个亚区内户数在750～1500户之间，使用简单随机抽样法，在该居委会（行政村）内抽取一个亚区，作为最终的第二阶段抽样单元。省级负责划分片区，国家级负责抽取片区。

第一阶段和第二阶段抽样与同年度健康素养监测的第一和第二阶段抽样完全一致，即同年度健康素养和烟草流行监测在相同监测点、街道（乡镇）和居委会（行政村）进行。

第三阶段抽样：此阶段抽样单元为住户。

首先，对第二阶段抽中的居委会（行政村）或其亚区进行住户地址登记，绘制地图并建立对应的住户列表。县（区）健康教育机构负责完成该项工作，并将结果上报给云南省健康教育所控烟办公室。

绘图列表完成后，采用简单随机抽样法，在第二阶段选中的每个行政村（居委会）的住户名单中内抽取住户，每个片区抽取50个住户，此阶段由国家级抽取。

第四阶段抽样：在第三阶段选中的住户内抽取符合入选条件的调查对象。调查员根据抽中住户地址或名单，拜访选中的住户，按调查问卷要求进行家庭成员信息登记。完成登记后，电子设备将自动随机抽取1名调查对象。

2. 2017年抽样：

第一阶段抽样：我省按照城乡分层，将县级行政区划（县/区）作为初级抽样单元，并排除2016年已经抽取的12个监测县（区）。每层内，按照每个县（区）的登记住户数，使用容量比例概率抽样法（PPS）抽取相应数量的监测点，最终获得2017年各省所需的监测点名单，全省共计12个监测点。此阶段所需的县（区）人口信息由国家统计局提供。

第二阶段至第四阶段抽样：同2016年。

（五）监测内容。

本次调查内容包括：调查对象的基本情况、烟草使用、电子烟使用、戒烟、二手烟、烟草价格、控烟宣传、烟草广告、促销和赞助以及人们对烟草使用的知识和态度等信息。调查问卷详见“中国成人烟草调查问卷”（附件5）。

（六）现场调查。

采用入户调查形式，由调查员使用掌上电脑（IPAQ）采用面对面询问的方式调查。

现场调查由各县（区）健康教育机构组织实施，现场工作队伍包括1名现场协调人和4名调查员。同时，每个行政村（居委会）至少有一名工作人员协助开展预约及入户工作。现场调查前，需在抽中的居委会/村发布调查信息，以便取得调查对象的配合。

- 预约

既往调查经验表明，良好的预约工作能降低无应答率和拒访率，并且能提高调查效率。由于行政村（居委会）工作人员非常熟悉其管辖地区的地理环境和住户，因此在入户调查前将由他们与调查家庭约定入户调查时间，调查员在约定的时间入户调查。

- 调查

调查将使用IPAQ作为数据采集工具，每名调查员都将分配一台设备。在入户调查前，调查员将调查对象的住户地址导入到设备，然后拿着之前绘制的地图和列表，根据设备中的地址信息进行入户调查。

在约定的时间，行政村（居委会）工作人员将带领调查员入户，这样可以降低调查员入户难度，取得调查对象的配合。具体的现场调查流程如下图：

- 督导

现场督导作为质量控制的手段之一，对于确保数据质量非常重要。进行现场督导能确保现场工作按照调查方案开展，同时能及时发现和解决现场调查过程中出现的问题。在现场调查过程中，省级将针对每个监测点派出2-3名工作人员进行过程督导。督导的方法主要包括：

（1）陪访

在调查的头几天，省级督导人员及现场协调人将陪同调查员一起入户调查，观察调查员的表现，待调查员熟练掌握了调查流程及问卷后，陪访频率可以降低。在陪访过程中，需要确认调查员是否将调查结果正确地记录到电子设备中的案例管理系统，并正确地进行家庭的筛选及调查。陪访由省级督导员和调查点现场协调人完成，国家级督导时也会采用。

（2）问卷复核

检查现场调查员收集数据质量的一种方法是对已经筛选和调查过的家庭进行短暂的复核。通过短暂的复核，可以确认现场调查员是否做了以下工作：

- 找到并筛选正确的受访家庭；

- 正确记录家庭成员的年龄、性别和吸烟状况；

- 对选择的家庭成员进行了个人问卷调查。

问卷复核主要由省级督导员进行现场督导时开展，从已完成调查的家庭中随机抽取10%进行复核。复核使用控烟办公室开发的复核问卷（家庭问卷及个人问卷中的一些核心问题），复核后对比两次调查的结果，以核实调查员是否调查了正确的家庭和个人。

- 例会

在现场调查过程中，每天都要召开工作例会，由现场协调人召集，例会主要内容包括：

- 汇总调查进展（完成的调查数、无应答数、拒访数等）；

- 调查中出现的问题；

- 协调人反馈质控结果；

- 安排调查进度。

（七）数据管理及传输。

各县（区）的调查员负责收集并传输数据。每天调查结束，将调查设备中的数据导入电脑，每周通过FTP方式上传到国家控烟办公室指定的服务器上。云南省健康教育所控烟办公室负责对数据的完整性进行检查。

四、质量控制

（一）调查前质量控制。

本调查由中国疾病预防控制中心控烟办公室完成逐级抽样。此外，本次调查将采用国家级一级培训的形式，即国家控烟办对所有参加现场调查的工作人员统一培训，由云南省健康教育所负责组织协调。

调查员在开展调查前，必须保证IPAQ的电池电量充足。此外，需要核对调查对象的编号是否与任务管理表中的编号一致，调查对象居住地址是否与任务管理表中一致，如发现问题立即向协调员报告。

如果地图和列表出现遗漏家庭时，应该立即记录并明确标明它们的地址，当得到协调员对遗漏家庭处理的明确指示后，在任务管理表最后注明新的家庭，通过IPAQ编辑并在任务管理表上记录这些家庭编号。

（二）调查阶段质量控制。

  - 现场调查员

- （1）调查过程中

- 尽可能争取调查对象的配合，高质量完成问卷；

- 使用培训要求的规范表述要求进行调查，不可随意解释歪曲问卷内容；

- 正确使用IPAQ记录调查结果，如果发现错误，立即返回修改；

- 如调查中出现任何问题，请做记录并及时与现场协调员联系，征求他的意见。

- （2）调查结束后

- 每完成一次访问后，调查员需在案例管理系统中记录一个结果编码，并在任务管理表(附件3)中做相似的记录。注意：终止调查的家庭使用“2”开头的编码，需要再次访问的家庭使用“1”开头的编码；终止调查的个人使用“4”开头的编码，需要再次访问的个人使用“3”开头的编码。

- 当出现拒访时，务必在IPAQ的案例管理系统中记录本次拒绝调查，并在注解栏上注明拒绝的原因。同时在您的任务管理表上标注拒绝信息。

- 如调查完成后，发现调查记录发生了错误，请与现场协调员联系，由现场协调员提供解锁密码，进行相应的修改。

- （3） 未能完成调查

- 如果调查对象不在家，请更换时间再次访问；如四次访问均不在家，结束调查并向现场协调员报告。

- 其他原因未能完成调查，请及时通知现场协调员。

  - 现场协调员

- （1）调查开始前

- 为现场调查员准备好调查所需物品。

- 协调员负责核查调查员掌上电脑中的调查家庭编码与调查员任务表中的编码是否一致。填写调查任务分配表（附件4）。

- （2）调查过程中

- 尽可能及时帮助现场调查员解决调查中遇到的困难，保证高质量完成问卷。

- （3）调查结束后

- 如调查完成后，调查员发现调查记录发生了错误，请及时提供解锁密码，并帮助调查员完成相应的修改。

- 省级督导员、协调员监督调查员每天将掌上电脑中的调查记录导出到指定的文件夹，并每周上传至国家工作组指定的网址。

- 每周汇总调查员填写的任务管理表（附件5），形成任务管理汇总表并上报国家工作组。

- （4）未能完成调查

- 未能完成调查，要耐心向现场调查员了解情况，帮助其再次尝试完成。

  - 省级督导员

- （1）调查开始前

- 做好协调联络工作，保证经费和设备按时到位。

- 强调调查要求和调查质量。

- （2）调查进行中

- 定期追踪调查工作进展及出现的问题，及时帮助解决困难，保证本省每个项目区/县按照调查要求高质量完成调查工作。

- 调查开始即开展督导工作，每个项目区/县进行为期2天的督导。督导主要包括：

    - 检查每个现场调查员的任务管理表和现场协调员的任务分配表和任务汇总管理表，了解调查进展和存在的问题，及时帮助解决调查遇到的困难。

    - 检查调查员是否每天将IPAQ中的调查数据导出，并每周上传至指定网址。

    - 陪同现场调查员入户调查，了解调查的过程，保证调查严格按照项目的要求进行。

- 使用国家工作组提供的复核问卷，对10%的调查对象再次进行入户调查，以核查调查质量。

- 督导工作结束一周内，完成督导报告并上报国家工作组，并且将10%复核问卷调查结果录入EPI DATA数据库，上报电子版调查结果。

- （3）调查结束后

- 调查结束后两周内，将所有的研究材料和设备归还国家工作组。

（三）数据处理分析阶段质量控制。

国家级工作人员对收集的资料进行认真的核查，两组独立的统计分析人员将对数据进行处理分析和比对。此外，由于本次调查使用IPAQ进行调查，其调查程序软件将提前设置逻辑纠错功能。

五、组织实施

（一）国家级。

卫生与计划生育委员会宣传司负责本次中国成人烟草监测工作的组织实施，制定下发监测方案，对监测工作进行监督指导。中国疾病预防控制中心控烟办公室为监测工作提供技术支持，编制培训指南，培训调查员，协助组织开展现场调查，进行质量控制，收集、整理、复核、汇总、分析调查数据，撰写并提交调查报告。

（二）省级。

我省由省卫计委宣传处负责组织实施本省（市、区）的成人烟草监测工作，成立监测工作指导组，制定监测实施方案，组织调查员培训，负责现场调查质量控制，收集、审核并上报监测数据。云南省健康教育所控烟办公室为监测工作提供技术支持和全程督导管理。监测点卫计委（局）和疾控或健康教育专业机构按照统一要求进行现场调查。

六、进度安排

2016年5月：确定全国监测点，完善监测方案。

2016年6～9月：筹备调查设备，调试程序，开展预调查。

2016年9～10月：绘图列表

2016年10～11月：抽样

2016年10～12月：以省为单位进行一级培训，计划分三批。

2016年11月～2017年3月开展现场调查

2017年4～5月:绘图列表

2017年5～6月:抽样

2017年6～8月:以省为单位进行一级培训，计划分三批。

2017年7～12月:开展现场调查

注意:各省（区、市）于2017年12月31日前将IPAQ等设备上交至中国疾病预防控制中心控烟办公室。

2018年1～4月：数据清理、录入、分析，撰写调查报告。

七、省级项目管理机构联系方式

云南省健康教育所烟草控制与心理咨询部

联系人：罗欣萍、张寒蕾

电  话：0871－65319639

邮箱： yunnankonyan@163.com

地  址：云南省昆明市丹霞路澄碧巷6号

附件：1. 2016-2017年云南成人烟草调查抽样名单

2.现场调查员任务管理表

3.现场协调员任务分配表

4.现场协调员任务管理表

5.中国成人烟草调查问卷

附件1

2016-2017年云南省成人烟草调查抽样名单

| 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 275 | 城市点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 官渡区 | 276 | 城市点 |
|  |  | 西山区 | 277 | 城市点 |
|  | 曲靖市 | 麒麟区 | 278 | 城市点 |
|  |  | 师宗县 | 279 | 农村点 |
|  | 保山市 | 隆阳区 | 280 | 城市点 |
|  |  | 施甸县 | 281 | 农村点 |
|  | 普洱市 | 思茅区 | 282 | 城市点 |
|  |  | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 283 | 农村点 |
|  | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 284 | 农村点 |
|  | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 285 | 农村点 |
|  | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 286 | 农村点 |

附件2

现场调查员任务管理表

调查员编码调查日期（年/月/日）

| 家庭 编码 | 调查家庭地址 | 调查开始时间 | 调查结束时间 | 家庭调查结果编码 | 个人调查结果编码 | 访问次数 | 户主姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场记录:

调查员签名

附件3

现场协调员任务分配表

省/自治区/直辖市：市：区/县：

现场协调员编号：填写日期：（年/月/日）

| 调查员 编码 | 调查家庭 编码 | 调查家庭地址 | 家庭问卷 |  | 个人问卷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分配日期 | 结果代码 | 分配日期 | 结果代码 |

补充说明：

现场协调员签字：

附件4

现场协调员任务管理表

协调员编码汇总日期（年/月/日）

|  |  | 工作任务 （份） | 已完成 （份） | 无法完成（份） | 转出问卷 （份） | 转入问卷 （份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查员1 编号 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |
| 调查员2 编号 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |

调查中出现的问题:

协调员签名

附件5

2016年成人烟草调查调查问卷

目录

问卷格式说明	- 115 -

家庭调查问卷	- 116 -

个人调查问卷	- 119 -

第A部分.个人信息	- 122 -

第B部分.吸烟	- 125 -

第C部分.无烟烟草产品	- 133 -

第FA部分.电子烟	- 134 -

第D1部分.戒烟——吸烟	- 137 -

第E部分.二手烟	- 141 -

第F部分.经济——卷烟	- 151 -

第G部分.媒体	- 155 -

第H部分.知识、态度和认识	- 159 -

结束个人问卷调查	- 161 -

- 问卷格式说明

红色字体--系统逻辑语言和跳转说明。

[文字]—给调查员的特别说明，无需告知调查对象。

*文字*—在告知调查对象时需要重点强调。

- 家庭调查问卷

简介：[家庭筛查的调查对象必须年满18周岁或以上。调查员必须确定该对象能够提供该家庭所有成员的准确信息。必要时，核对所筛查调查对象的年龄，确保他/她18周岁或以上。

当家庭成员均小于18周岁时，家庭筛查的调查对象可以为18周岁以下。]

介绍：中国疾病预防控制中心正在全国开展一次重要的成年人烟草使用行为的调查，您      家入选了这次调查。此次入选的家庭都是通过科学抽样的方法选出的，您们的参与对本项目的成功具有十分重要的意义。我们收集的所有信息都会严格保密。我现在需要问您几个问题，了解一下您家中谁符合参加此次调查的要求。

HH1.  首先，我需要问你几个关于您家的问题。您家现在住几个人？

（包括所有将您家作为主要居住地点的人）

HH2.  年满15周岁及以上的有几个人？

| [如果 HH2 = 00 (无15周岁及以上的成员)] [无符合条件的家庭成员。 对调查对象表达感谢。 本次记录将编码为201] |  |  |
| --- | --- | --- |

HH4. 现在我要搜集一些关于您家中年满15周岁及以上（男性/女性）家庭成员的信息。

首先，按照年龄从大到小的顺序进行。

HH4a. 年龄最大家庭成员的姓名？ _______________

HH4b. 此家庭成员的年龄？（如果调查对象不知道，可请他/她估计该成员年龄）

[如果年龄介于15-17 周岁，请询问出生日期] HH4cYEAR. 此家庭成员的出生年份? [如果不知道, 填入“ 7777”；拒答, 填入“ 9999”] HH4c. 此家庭成员的出生月份?

HH4d. 此家庭成员的性别?

男性			 1

女性			 2

HH4e. 此家庭成员现在是否吸烟，包括卷烟、雪茄、烟斗等？

是		 1

否		 2

不知道		 7

拒答		 9

[对HH2中提及的每个家庭成员重复问题HH4a-HH4e]

HH5. [选中的合格家庭成员姓名

{填入选中家庭成员的姓名}

如果被选中的成员在场，继续个人问卷。

如果被选中的成员不在场，请另预约时间调查并注明。]

HHH6.您去年的家庭年收入为       元？

1万元以下（不含1万元）       1

1-3万元                       2

3-5万元                       3

5-10万元                      4

10-20万元                     5

20-30万元                     6

30万元以上（不含30万元）      7

不知道                         77

拒答                           99

个人调查问卷

知情同意1. [从下列选项中选择正确的年龄组。如果需要，与“家庭调查表”中填写的信

息比较，核对选定的调查对象年龄。]

15－17岁		1  →跳至知情同意2

18岁及以上		2  →跳至知情同意5

无监护人的青少年（15－17）	3  →跳至知情同意5

知情同意2. 开始调查前，我需要获得[调查对象姓名]的父母或者监护人及[调查对象姓名]的同意。

[如果选定的调查对象及其父母或监护人在家，继续调查。

如果选定的调查对象的父母或监护人不在家，则则暂停此次调查并另约时间重新完成调查。

如果选定的未成年调查对象不在家，则应取得其父母的同意。]

知情同意3. [给选定的调查对象及其父母或监护人朗读下面的一段话（如果父母或监护人在家）]；

您好，我在疾控中心工作，现在我们在收集中国烟草流行状况的信息。这些信息将提交卫生部用于公共卫生事业。您的家庭和[选中成员姓名]被随机选中参加调查，[选中成员姓名]的回答对我们非常重要。本次调查大约需要30分钟，您的参与完全是自愿的。[选中成员姓名]所提供的一切信息都将严格保密，包括对您的家人。 其他人不能从您的答案中认出您。[选中成员姓名]有权力随时退出调查或者拒绝回答任何问题。我们将给您留下有关联系信息，如果您有任何关于本次调查的问题，可以通过下列的电话号码联系我们。如果您同意[选中成员姓名]参加我们的调查，我们将请他/她单独回答问卷中的问题。

[询问父母或者监护人:]是否同意[选中成员姓名]参加本调查？

是	1  →跳至知情同意4

否	2  →结束调查

知情同意4. [宣读知情同意3时，被选中的调查对象在场吗？]

是	1  →跳至知情同意6

否	2  →跳至知情同意5

知情同意5. [给选定的调查对象朗读下面的一段话:]

您好，我在疾控中心工作，现在我们在收集中国烟草流行状况的信息。

这些信息将提交卫生部用于公共卫生事业。

您的家庭和您被选中参加调查，您的回答对我们非常重要。本次调查大约需要30分钟，您的参与完全是自愿的。您所提供的一切信息都将严格保密，包括对您的家人。其他人不能从您的答案中认出您。您有权力随时退出调查或者拒绝回答任何问题。

我们将给您留下相关联系信息，如果您有任何关于本次调查的问题，可以通过下列的电话号码联系我们。

{如果知情同意4的选项为2，则同时需朗读: 您的父母或者监护人已经同意您参加本次调查。}

如果您同意参加，我们将单独对您进行调查。

知情同意6. [询问选定的调查对象，] 您是否同意参加调查？

是	1  →继续调查

否	2  →结束调查

调查语言. 普通话	1

第A部分.个人信息

A00.	首先，我要问几个关于您的个人情况的问题。

A01.	[调查员观察并记录性别。必要时询问]

男	1

女	2

A02b. 您的出生年份？

[不知道, 填 7777

拒答, 填 9999]

A02a.	您的出生月份？

01	 1

02	 2

03	 3

04	 4

05	 5

06	 6

07	 7

08	 8

09	 9

10	 10

11	 11

12	 12

不知道	 77

拒答	 99

[如果月份为“77/99”或年份为“7777/9999”，继续问A03，否则跳至A04]

A03.	您今年多少岁？

[如果调查对象不确定自己的年龄，可请他/她估计，记录答案

如果拒答，结束调查，此次调查必须提供年龄]

A03a.	答案是否是估计年龄？

是	1

否	2

不知道	7

A04.	您的最高学历是什么？

[仅选择其中一项]

文盲半文盲	1

小学未毕业	2

小学毕业 	3

初中未毕业	4

初中毕业 	5

高中/中专	6

大专及本科	7

研究生 	8

不知道	77

拒答	99

AA05. 您在过去12个月中的主要职业是？

农林牧渔水利业生产人员                       □1

生产、运输设备操作人员及有关人员             □2

商业、服务业人员                             □3

国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人     □4

办事人员和有关人员                           □5

专业技术人员                                 □6

医务人员                                     □7

教师                                         □8

军人                                         □9

在校学生                                     □10

未就业                                       □11

离退休人员                                   □12

他劳动者，具体说明                           □13

不知道                                       □77

- 第B部分.吸烟

B00. 现在我想问您几个关于*吸烟*的问题，包括吸卷烟、雪茄、烟斗等。

[C部分将询问无烟烟草]请先不要包括无烟烟草产品。

B01. 您*现在*每天吸烟、不是每天吸烟、还是不吸烟？

每天	1→跳至 B04

不是每天	2

不吸烟	3→跳至 B03

不知道	7→跳至下一部分

拒答	9→跳至下一部分

B02. 您以前是否曾经每天吸烟？

是	1→跳至 B08

否	2→跳至 B10

不知道	7→跳至B10

拒答	9→跳至B10

B03. 您*以前*每天吸烟、不是每天吸烟、还是从不吸烟？

（调查者;如果调查对象同时选了以前“每天”和 “不是每天”吸烟，则勾选“每天”选项）

每天	1→跳至 B11

不是每天	2→跳至 B13

从不吸烟	3→跳至下一部分

不知道	7→跳至下一部分

拒答	9→跳至下一部分

[现在每天吸烟者]

B04. 您最初开始*每天*吸烟是多大年龄？

[如果不知道或拒答，填“99”]

[如果B04=99，继续问B05，否则跳至B06]

B05. 您是几年前开始每天吸烟的？

[如果拒答，填99]

B06. 您现在平均每天吸多少下列烟草产品？如果您吸某种产品，但不是每天都吸，也请您告诉我。

[如果调查对象吸烟，但不是每天吸，填“888” 如果调查对象回答的是包数或条数，请询问每包/条装有多少支烟草制品，并计算总数。]

| a. 卷烟（机制）？ |  |  |  | 每天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a1. [如果B06a=888] 您每周平均吸多少支卷烟？ |  |  |  | 每周 |
| aa.细支卷烟 |  |  |  | 每天 |
| aa1. [如果B06aa=888] 您每周平均吸多少支细支卷烟？ |  |  |  | 每周 |
| b. 手卷烟？ |  |  |  | 每天 |
| b1. [如果B06b=888] 您每周平均吸多少支手卷烟？ |  |  |  | 每周 |
| bb.水烟 |  |  |  | 每天 |
| bb1. [如果B06bb=888] 您每周平均吸多少斗水烟？ |  |  |  | 每周 |
| - 烟斗？ |  |  |  | 每天 |
| d1. [如果B06d=888] 您每周平均吸多少斗烟？ |  |  |  | 每周 |
| e. 雪茄，小雪茄？ |  |  |  | 每天 |
| e1. [如果B06e=888] 您每周平均吸多少支雪茄？ |  |  |  | 每周 |
| - 阿拉伯水烟？ |  |  |  | 每天 |
| f1. [如果B06f=888] 您每周平均吸多少次水烟？ |  |  |  | 每周 |
| - 其它？（g1.具体类型; ） |  |  |  | 每天 |
| g2. [如果B06g=888] 您每周平均吸多少？ |  |  |  | 每周 |

B07. 您一般早晨睡醒后多久吸第一支烟？5分钟以内、6到30分钟、31到60分钟或者60分钟以上？

5分钟以内	1

6到30分钟	2

31到60分钟	3

60分钟以上	4

拒答	9

[跳至下一部分]

[现在偶尔吸烟者]

B08. 您最初开始*每天*吸烟的时候，有多大年龄？

[如果不知道或拒答，填“99”]

[如果B08=99，继续问B09，否则跳至B10]

B09. 您是几年前开始*每天*吸烟的？

[如果不知道，填“99”]

B10. 您现在平均每周吸多少下列烟草产品？

[如果调查对象报告在过去30天内有下列行为，但每周少于一次，则填888。

如果调查对象回答的是包数或条数，则询问每包/条装有多少支产品，并计算总数。]

| a. 机制卷烟 |  |  |  | 每周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aa. 细支卷烟 |  |  |  | 每周 |
| b. 手卷烟 |  |  |  | 每周 |
| bb.水烟 |  |  |  | 每周 |
| d. 烟斗？ |  |  |  | 每周 |
| e. 雪茄,小雪茄？ |  |  |  | 每周 |
| f. 阿拉伯水烟 |  |  |  | 每周 |
| g. 其它？ |  |  |  | 每周 |

→g1.具体类型;

[跳至下一部分]

[戒烟者]

B11. 最初开始*每天*吸烟的时候，您有多大年龄？

[如果不知道或拒答，填“99”]

[如果B11=99，继续问B12，否则跳至B13a]

B12. 您是几年前开始*每天*吸烟的？

[如果拒答，填“99”]

B13a. 您停止吸烟多长时间了？

[仅包括调查对象完全戒烟的情况，还在偶尔吸烟的情况不包括在内

在本页输入单位，下一页输入数字]

年	1

月	2

周	3

日	4

少于1天	5 →跳至 B14

不知道	7 →跳至下一部分

拒答	9 →跳至下一部分

B13b. 填入对应年/月/周/日的数量

[如果B13a/b<1年（<12个月），继续问B14，否则跳至下一部分]

B14. 在过去的12个月内，您是否看过病？

是	1

否	2→跳至B18

拒答	9→跳至B18

B15. 在过去的12个月内，您看过几次病？1-2次，3-5次或者6次以上？

1－2次	1

3－5次	2

6次以上	3

拒答	9

B16. 在过去12个月内看病时，医护人员有没有问过您是否吸烟？

是	1

否	2→跳至B18

拒答	9→跳至B18

B17. 在过去12个月内看病时，医护人员是否建议您戒烟？

是	1

否	2

拒答	9

B18. 在过去12个月内，您是否曾使用过下列方式尝试戒烟？

|  | 是 | 否 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 咨询，包括戒烟门诊的咨询？	1	2	9

b. 尼古丁替代治疗，如尼古丁贴片或尼古丁口香糖？	1	2	9

c. 其它处方西药，如畅沛、悦亭？	1  	2   	9

d. 传统医药，如针灸或中药？	1	2	9

e. 戒烟热线或者戒烟支持热线？	1	2	9

ee.电子烟	□1     □2    □9

f. 改用无烟烟草产品？	1	2	9

ff.自己干戒	□1     □2    □9

g. 其它方法？	1	2	9

→g1. 请具体说明;___________________________________

BB19. 您戒烟的最主要原因是       ？

因为所患的疾病                          1

担心影响今后健康（尚未患病）            2

因经济负担过重                          3

家人反对                                4

朋友的影响                              5

医生建议                                6

场所无烟政策                            7

其他                                    8  、

BB191请具体说明：_______

- 第C部分.无烟烟草产品

C00. 下面的问题针对的是无烟烟草产品，如鼻烟、嚼烟等。无烟烟草不是通过抽吸方式使用，而是用鼻吸、口含或咀嚼。

C01. 您*现在*是每天、不是每天，还是不使用无烟烟草产品？

[如果被调查者不知道什么是无烟烟草，那么向被调查者展示图片或告知其定义]

每天	1→跳至下一部分

不是每天	2

不使用	3→跳至C03

不知道	7→跳至下一部分

拒答	9→跳至下一部分

C02. 您以前是否曾每天使用无烟烟草产品？

是	1→跳至下一部分

否	2→跳至下一部分

不知道	7→跳至下一部分

拒答	9→跳至下一部分

C03. 您*过去*是否曾每天、不是每天使用无烟烟草产品，或者完全没有使用过无烟烟草产品？

[如果调查对象过去既有 “每天”也有“不是每天”使用无烟烟草产品的情况，请勾选“每天”选项，然后按照每天使用的问题继续提问]

每天	1

不是每天	2

从不使用	3

不知道	7

拒答	9

- 第FA部分.电子烟

EC01.	您听说过电子烟吗？

是	 1

否	 2→跳转至下一部分

拒答	 9→跳转至下一部分

EEC01. 您是从哪里听说电子烟的？

|  | 是 | 否 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |

电视                                           1    2    9

广播                                           1    2    9

报刊杂志                                       1    2    9

互联网                                         1    2    9

商店                                           1    2    9

朋友介绍                                       1    2    9

展销会                                         1    2    9

其他                                           1    2    9

EC02.	您*现在*使用电子烟吗，每天用、不是每天用、还是不使用？

每天用	 1→跳转至EEC03

不是每天用	 2→跳转至EEC03

不使用	 3

拒答	 9

EC03.	 您*曾经*使用过电子烟吗，即使是一次？

是	 1

否	 2→跳转至下一部分

拒答	 9→跳转至下一部分

EEC02. 您过去12个月使用过电子烟吗，即使是一次？

是	 1

否	 2→跳转至下一部分

拒答	 9→跳转至下一部分

EEC03. 您最近一次使用的电子烟的来源是      ？

商店买的                     1

药店买的                     2

网上买的                     3

别人给的                     4

其他途径获得的               5 EEC031.请具体说明

拒答                         9

EEC04. 您每月在电子烟上平均花多少钱？

[如果不知道或拒答，填999]

EEC05. 您使用电子烟的主要原因是？

戒烟                 1

危害小               2

无烟政策限制         3

其他                 4

EEC051. 请具体说明

拒答                 9

- 第D1部分.戒烟——吸烟

如果B01=1或2[调查对象现在吸烟]，那么继续本部分问题

如果B01=3、7或9[调查对象现在不吸烟]，则跳至下一部分）

DD01：过去您是否戒过烟？（这里的戒烟指认真考虑过要戒烟并有所行动）

是           □1

否           □2→跳至D04

DD01a.您戒烟的最主要原因是       ？

因为所患的疾病                          1

担心影响今后健康（尚未患病）            2

因经济负担过重                          3

家人反对                                4

朋友的影响                              5

医生建议                                6

场所无烟政策                            7

其他                                    8

DD01a1请具体说明;_______

D01.  接下来的问题是关于您过去12个月内任何尝试戒断吸烟的行为。在过去12个月里，您戒过烟吗？

是	1

否	2→跳至D04

拒答	9→跳至D04

D02a. 从最后一次戒烟开始计算，您停止吸烟多长时间了？

[在本页输入单位，下一页输入数字]

月	1

周	2

天	3

少于1天（24小时）	 4 →跳至D03

不知道	7 →跳至D03

拒答	9 →跳至D03

D02b. [输入（月、周、天）对应的数字]

D03.  在过去12个月内，您是否曾使用过下列方式尝试戒烟？

|  | 是 | 否 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 咨询，包括戒烟门诊的咨询？	1	2	9

b. 尼古丁替代治疗，如尼古丁贴片或尼古丁口香糖？1   2	9

c. 其它处方西药，如畅沛、悦亭？	1   2  	9

d. 传统医药，如针灸或中药？	1   2	9

e. 戒烟热线或者戒烟支持热线？	1   2	9

ee.电子烟	1   2  	9

f. 改用无烟烟草产品？	1   2	9

ff.自己干戒	1   2   9

g. 其它方法？	1   2	9

g1. 请具体说明：_________________________________

D04. 在过去的12个月内，您是否看过病？

是	1

否	2→跳至D08

拒答	9→跳至D08

D05. 在过去的12个月内，您看过几次病？ 1-2次，3-5次或者6次以上？

1－2次	1

3－5次	2

6次以上	3

拒答	9

D06. 在过去12个月内看病时，医护人员有没有问过您是否吸烟？

是	1

否	2→跳至D08

拒答	9→跳至D08

D07. 在过去12个月内看病时，医护人员是否建议您戒烟？

是	1

否	2

拒答	9

D08. 下面哪个选项最符合您关于戒烟的想法？

我准备在一个月内戒烟			1

我考虑在12个月内戒烟			2

我会戒烟，但不会在12个月内		3

我不想戒烟		4

不知道			7

拒答			9

第E部分.二手烟

E01. 下面，我要问您一些关于在各种场所吸烟的问题。

下面哪个选项最准确地描述了您家里关于吸烟的规定: 允许、一般不允许，但偶尔有

例外、不允许、没有规定？

允许	1

一般不允许，但偶尔有例外	  2

不允许	3→跳至E04

没有规定	4→跳至E03

不知道	7→跳至E03

拒答	9→跳至E03

E02. 在您家里，是不是所有房间都允许吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E03. 一般多久会*有人*在您家里吸烟？每天有、每周有、每月有、不是每个月都有、或从没有？

每天有	1

每周有	2

每月有	3

不是每个月都有	4

从没有	5

不知道	7

拒答	9

E04. 您工作场所在家里吗？

工作地点不在家里	1

工作地点在家里/不工作	2→跳至E09

拒答	9→跳至E09

E05. 您一般是在室内工作还是在室外工作？

室内	1→跳至E07

室外	2

都有	3→跳至E07

拒答	9

E06. 您工作的地方有没有室内的场所？

有	1

没有	2→跳至E09

不知道	7→跳至E09

拒答	9→跳至E09

E07. 下面哪个选项最准确地说明了您工作地点关于室内吸烟的规定：任何地方都允许吸烟，仅部分室内区域可以起眼，所有室内区域都不可以吸烟，或没有相关政策?

任何地方都允许吸烟     	   1

仅在部分室内区域允许吸烟	2

所有室内区域都不允许吸烟	3

没有室内吸烟政策	4

不知道	7

拒答	9

E08. 在过去30天内，是否有人在您工作地方的室内区域吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E08a. [仅在E08=“是”时使用]

一般多久会有人在您工作的室内场所吸烟？

每天有	            1

每周有	2

每月有	3

不是每个月都有	4

从没有	5

不知道	7

拒答	9

E09. 在过去30天内，您是否去过政府大楼或政府办公室（专指公务员办公的地方）？

是	1

否	2→跳至E11

不知道	7→跳至E11

拒答	9→跳至E11

E10. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E11. 在过去30天内，您是否去过医疗卫生机构？

是	1

否	2→跳至E13

不知道	7→跳至E13

拒答	9→跳至E13

E12. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E13. 在过去30天内，您是否去过餐厅？

是	1

否	2→跳至EE15

不知道	7→跳至EE15

拒答	9→跳至EE15

E14. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

EE15. 在过去30天内，您是否乘坐过出租车？

是	1

否	2→跳至E15

不知道	7→跳至E15

拒答	9→跳至E15

EE16.您乘坐该出租车时，车上是否有人吸烟？

是	1→跳至E19

否	2

不知道	7

拒答	9

E15. 在过去30天内，您是否乘坐过任何公共交通工具？

是	1

否	2→跳至E19

不知道	7→跳至E19

拒答	9→跳至E19

E16.您乘坐的公共交通工具上是否有人吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E19. 在过去30天内，您有去过任何中小学吗？

去过	1

没去过	2→跳至E21

不知道	7→跳至E21

拒答	9→跳至E21

E20. 在那儿是否有人在室内/室外吸烟？

有	1

没有	2

不知道	7

拒答	9

E21. 在过去30天内，您是否去过大学的室内区域？

是	1

否	2→跳至E27

不知道	7→跳至E27

拒答	9→跳至E27

E22. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

E27. 在过去的30天内，您是否去过小西餐厅、咖啡店或茶馆？

是	1

否	2→跳至EE29

不知道	7→跳至EE29

拒答	9→跳至EE29

E28. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

EE29. 在过去的30天内，您是否去过酒吧、KTV等娱乐场所？

是	1

否	2→跳至EE31

不知道	7→跳至EE31

拒答	9→跳至EE31

EE30. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

EE31. 在过去的30天内，您是否去过网吧？

是	1

否	2→跳至EE20

不知道	7→跳至EE20

拒答	9→跳至EE20

EE32. 在那儿是否有人在室内吸烟？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

EE20：通常情况下，您接触二手烟的天数是：

（二手烟是指吸烟时，吸烟者呼出的以及卷烟末端散发出的烟雾。）

几乎每天               □1

平均每周有4-6天       □2

平均每周有1-3天       □3

没有                   □4

不知道                 □7

E18.根据您的了解或者根据您的认识，吸入他人的二手烟烟雾会不会引起下列疾病？

会        不会	   不知道	  拒答

a. 成人心脏疾病？	□1        □2     □7     □9

b. 儿童肺部疾病？	□1        □2     □7     □9

c. 成人肺癌？	□1        □2     □7	     □9

E29.针对下列各种公共场所，您认为是否应当禁止或允许在*室内*吸烟？

|  | 是 | 否 | 不知道 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 医院？                        1	2	7	9

b. 工作场所？                    1	2	7	9

c. 餐厅？                        1	2	7	9

d. 酒吧？                        1	2	7	9

e. 公共交通工具？                1	2	7	9

f. 中小学？                      1	2	7	9

g. 大学？                        1	2	7	9

h. 出租车？                      1	2	7	9

- 第F部分.经济——卷烟

如果B01=1或2[调查对象现在每天吸烟或偶尔吸烟]

同时

[B06a或B10a]>0并且<=888[调查对象吸卷烟]

那么，继续问本部分问题

否则，跳至下一部分问题

F01a.下面几个问题是关于您最近一次给自己买卷烟的情况。

您最近一次买自己抽的烟时，一共买了多少烟？

[在本页输入单位，下一页输入数字]

支                           □1

包                           □2

条                           □3

其它单位（具体说明）_______

□4→F01c.[具体单位].______________

从未买过卷烟                 □5→跳至下一部分

拒答                         □9→跳至F04

F01b.[记录数值（支/包/条/其他）]

[如果F01a=1，跳至F02]

[如果F01a=2，跳至F01dPack]

[如果F01a=3，跳至F01dCart]

[如果F01a=4，跳至F01dOther]

F01dPack. 每包卷烟含10支，20支, 或其他数量的卷烟?

10	 1

20	 2

其他	 7 → F01dPackA.具体说明

拒答	 9

[跳至F02]

F01dCart. 每条卷烟含100支，200支, 或其他数量的卷烟?

100	 1

200	 2

其他	 7 → F01dCartA.具体说明

拒答	 9

[跳至F02]

F01dOther. 每{F01c}内包含多少支卷烟?

[如果拒绝， 输入999]

F02. 那次买烟您一共付了多少钱？

[如果不知道或拒答，填9999]

F04. 您最近一次自己买烟是在哪里买的？

自动售货机	1

商店	2

街边小贩	3

军队商店	4

免税商店	5

国外	6

户外杂货亭 	7

网上购物	8

从他人处购得	9

其它	10 → F04a. [具体地点].

不记得了	77

拒答	99

FF05.最近一次买烟，您买的是

|  | 是 | 否 | 不知道 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 低焦油卷烟	1	2	7	9

b. 中草药卷烟	1	2	7	9

c. 薄荷口味的卷烟	1 	2	7	9

d. 水果口味的卷烟	1	2	7	9

FF06.如果卷烟价格提高10%，对你吸烟是否会产生影响？

是              1

否              2→跳至下一部分

不知道          7→跳至下一部分

拒答            9→跳至下一部分

FF06a.卷烟价格提高10%会让你

|  | 是 | 否 | 不知道 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 考虑戒烟	1	2	7	9

b. 减少每天的吸烟量	1	2	7	9

c. 改吸便宜的卷烟品牌	1 	2	7	9

d. 减少每天的吸烟量	1	2	7	9

e. 向其他吸烟者要卷烟	1 	2	7	9

f. 尝试戒烟	1	2	7	9

第G部分.媒体

G01简介. 下面几个问题是关于您在过去30天内接触的媒体和广告。

G01. 在过去的30天内，您是否在下列地方看到过*吸烟危害或者鼓励人们戒烟的信息*？

|  | 是 | 否 | 不适用 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 报纸或杂志？	1	2	7	9

b. 电视？	1	2	7	9

c. 广播？	1 	2	7	9

d. 广告牌？	1	2	7	9

e. 其它地方？	1	2		9

[不包括烟盒包装上的健康警语]

→ e1. 具体说明

G02. 在过去30天内，您是否看到烟盒上的健康警语？

是	1

否	2

没见过任何卷烟盒	3

拒答	9

【调查员向调查对象出示印有图形警示的烟盒包装，然后询问】

GG02. [本题要求B01=1或者2，否则跳至GG03]

如果看到烟盒包装上有这样的健康警示，您是否考虑戒烟？

是              1

否              2

不知道          7

拒答            9

GG03.您是否支持烟盒包装上印制这样的警示图片？

是              1

否              2

不知道          7

拒答            9

G04.在过去30天内，您是否在下面这些地方看到过*推销烟草制品的广告或标志*？

|  | 是 | 否 | 不适用 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 销售卷烟的商店？                1	2	7	9

b. 电视？                          1	2	7	9

c. 广播？                          1	2	7	9

d. 广告牌？                        1	2	7	9

e. 海报或者宣传印刷品？            1	2	7	9

f. 报纸或杂志？                    1	2	7	9

g. 电影院？                        1	2	7	9

h. 互联网？                        1	2	7	9

i. 公共交通工具或站点              1	2	7	9

j. 公共场所墙体广告？              1	2	7	9

k. 其它地方？                      1	2	7	9

→ k1. 具体说明: __________________________

GG04.在过去30天内，您是否在电视、录像、视频或者电影中看到有人吸烟？

是	1

否	2

不适用	7

拒答	9

G05.在过去30天内，您是否看到过与烟草制品品牌或企业有关系的体育活动或赛事？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

GGO5.在过去30天内，您是否在社区里看到与烟草制品品牌或企业有关的宣传或现场活动?

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

G06.在过去30天内，您是否看到以下类型的烟草促销活动？

|  | 是 | 否 | 不知道 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 免费卷烟样品？	1	2   7     9

b.卷烟价格折扣？	1	2   7     9

c.卷烟优惠券？	1	2   7     9

d.买卷烟时，赠送免费礼品或其它产品的特别优惠？	1	2   7     9

e.印有卷烟品牌名称或标志的衣服或其它物品？	1	2   7     9

f.信件形式的促销活动？	1	2   7     9

g、分支销售卷烟？	1	2   7     9

- 第H部分.知识、态度和认识

H01. 接下来的问题是关于*吸烟*。

据您所知，吸烟会不会引起以下疾病？

|  | 是 | 否 | 不知道 | 拒答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |

a. 中风（大脑血栓，可引起瘫痪）          1    2    7    9

b. 心脏病                                1    2    7

c. 肺癌                                  1    2    7

d. 阳痿                                   1    2    7

HH03. 您是否认为低焦油卷烟的危害比一般卷烟小？

是	1

否	2

不知道	7

拒答	9

HH04. 您是否赞成提高卷烟税赋?

非常赞成        1

赞成            2

无所谓          3 →跳至HH06

不赞成          4 →跳至HH06

非常不赞成      5 →跳至HH06

HH05.若赞成，您认为提高多少为宜?

0.5元/包    1

1.0元/包    2

2.0元/包    3

3.0元/包    4

4.0元/包    5

其他         6 → HH051.具体说明       元

HH06. 您是否同意提高烟税后增加的税收应用于补助社会医疗保险和支持烟草控制的研究及活动？

非常同意        1

同意            2

无所谓          3

不同意          4

非常不同意      5

- 结束个人问卷调查

I00. 我们的问题就这么多了。非常感谢您参与这次重要的调查活动。

I02. [调查笔记：]

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

附件9

云南省2016年度重点疾病和重点领域健康

教育项目实施方案

一、背景

为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的指导意见》中规定的食品安全、健康促进和健康教育工作任务，落实《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中提出的“普及健康教育，以十八届五中全会为契机，全面推动建设健康中国，提高我国居民健康素养和食品安全意识，实行国民健康行动计划和推行公共场所禁烟”的工作要求，根据2016年中央补助地方健康素养促进行动项目总体方案，继续加强传染病、慢性非传染性疾病、优生优育、生殖健康、烟草控制、食品安全、合理用药、职业卫生和突发公共卫生事件防控等重点疾病和重点领域健康教育工作。

二、目标

加强艾滋病、结核病等重点疾病以及合理用药、食品安全、职业病、烟草控制、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育，普及重点寄生虫病、地方病等地域性疾病防治知识，提高居民自我防病意识和能力。

三、主要任务

（一）重点疾病健康教育。

1.艾滋病防治知识和政策法规宣传教育

（1）工作范围。在所有州（市）、县（市、区）开展。

（2）工作任务。省、州（市）、县（市、区）级围绕国家相关政策，根据《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》和《云南省第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016—2020年) 》等要求，因地制宜地开展各类健康教育活动，普及艾滋病综合防治知识，减少歧视，营造良好社会氛围。

省级。与电视台合作，至少播出3部宣传片，组织2次讲座；开发艾滋病健康教育核心信息；开发、印刷宣传材料，有少数民族地区的，要有相应少数民族语言的宣传材料；至少组织1次大型宣传活动；每季度在本省重要媒体上播发1次宣传信息；在医务人员中至少开展1次反歧视宣传活动，覆盖80%以上医务人员；在本地主流网站等新型媒体上设立宣传专栏，建议在新媒体运用上开展创新活动，促进和扩大艾滋病健康教育工作的开展。

州、市级。至少组织1次大型宣传活动；在公共场所放置宣传材料；在广播、公共交通工具传媒等媒体上定期播放公益广告和核心信息；在医务人员中至少开展1次反歧视宣传活动，覆盖80%以上医务人员；利用手机短信等新型传媒开展宣传。

县（市、区）级。在医务人员中至少开展1次反歧视宣传活动，覆盖80%以上医务人员；在县级电视台上等定期播放核心信息；利用手机短信等方式开展宣传；公共场所放置宣传材料；乡镇、街道及居委会、村委会设立宣传栏、标语等，每个村至少有1～2条固定标语或公益广告牌。

省级项目管理机构联系方式：

云南省健康教育所健康传播与宣传服务部

联系人：熊春梅

联系电话：0871-65366172

电子邮箱：1046190769@qq.com

2.结核病健康教育

结核病健康教育工作内容。各地制作下发结核病健康教育材料，开展“世界防治结核病日”宣传，进行学校结核病防治健康教育，激励并扩大志愿者（志愿者团体）参与“百千万志愿者结核病防治知识传播行动”，与定点医院和志愿者（志愿者团体）合作开展耐多药肺结核及重点人群结核病健康促进主题活动。

省级项目管理机构联系方式：

联系人：省卫生计生委疾控局  张蓉

电  话：0871-67195187

邮  箱：hhzwsjzr@163.com

（二）重点领域健康教育。

1．工作范围

在所有州（市）、县（市、区）开展。

2．工作内容

开展科学就医、合理用药、麻风、口腔疾病、优生优育、生殖健康、职业病和食品安全健康教育。组织开展食品安全宣传周、全国《职业病防治法》宣传周等活动，通过多种活动形式，宣传《食品安全法》、《职业病防治法》等法律法规、标准、制度、政策和重要措施。

各地因地制宜，制作发放宣传折页、张贴画，设置宣传展版及播放视频，在社区、医院、工作场所设置宣传栏，开展科学就医、合理用药、麻风病、口腔疾病、妇幼保健、职业病和食品安全等重点健康问题的健康教育。

省级项目管理机构联系方式：

云南省健康教育所健康传播与宣传服务部

联系人：白杨

联系电话：0871-65366172

电子邮箱：1095910705@qq.com

（三）地域性疾病健康教育。

1．地方病健康教育。

（1）工作范围。在全省16个州（市）的48个县（市、区）开展地方病健康教育工作。其中，在安宁、嵩明、晋宁、西山、寻甸、镇雄、彝良、永善、昭阳、会泽、宣威、师宗、江川、澄江、新平、蒙自、建水、弥勒、个旧、文山、广南、砚山、景东、景谷、思茅、景洪、牟定、永仁、武定、禄丰、祥云、巍山、鹤庆、大理、腾冲、隆阳、梁河、永胜、兰坪、维西、临翔、云县、凤庆等43个县(市、区)开展碘缺乏病健康教育；在永善、绥江、彝良、罗平、会泽等5个县（市、区）开展燃煤型氟中毒健康教育；在江川、易门、牟定、弥渡、梁河等5个县（区）开展饮水型氟中毒健康教育工作；在镇沅、大理、祥云、鹤庆等4个县（市）开展饮水型砷中毒健康教育。

（2）工作内容。在确定的重点人群中，通过组织讲座、制作发放宣传品、开设健康教育课、设置宣传栏、刷写标语、开展媒体宣传等多种形式，针对食用碘盐、改炉改灶、改水等防控措施开展健康教育工作，广泛普及地方病防治知识。部分宣传材料由省地方病防治所统一设计、制作并招标采购后配送到各项目州市，各州市、县可根据当地实际情况制作宣传材料。具体要求详见《2016年中央补助云南省健康素养促进行动项目地方病健康教育技术方案》（将由省地方病防治所制定下发）。

省级项目管理机构联系方式：

联系人：省地方病防治所地方病防治科  郭玉熹、王安伟

联系电话：0872-3069506

电子邮箱：ynidd@163.com

2．血吸虫病健康教育。在大理、丽江等血防重点地区开展。

工作内容。在重点疫区县采用发放血吸虫病健康教育材料、刷写宣传标语、开展媒体宣传等多种活动形式，普及血吸虫病防治知识，倡导健康生产、生活方式。

3．包虫病健康教育。在迪庆州等重点地区开展。

工作内容。在重点疫区县采用举办专题讲座、召开村民会议、结合宗教活动、设立专题宣传栏、开展媒体宣传等多种活动形式，普及包虫病防治知识，改变不健康的生产、生活方式。

4．鼠疫健康教育。开展鼠疫健康教育是做好鼠疫防控工作的重要环节，是提高人民群众鼠疫防控意识、开展群防群控的有效途径。一是提高群众鼠疫防治核心知识知晓率。各项目州（市）、县（市、区）疾控中心要利用省地病所下发的宣传材料，加大宣传教育力度，扩大覆盖地区和人群，向社会公众传播“三不三报”等相关鼠防知识。二是加强对医务人员的培训。在对县、乡、村级医务人员的业务培训中，加入鼠疫识别、诊断、治疗及疫情报告等内容，通过医务人员进行鼠疫防治知识的宣传。省地病所根据国家要求，结合全省鼠疫防治工作实际，通过政府统一招标采购，设计、制作、印发宣传资料(宣传单、挂历、折页等）配发到13个州（市）疾控中心，支持各地开展健康促进活动。

省级项目管理机构联系方式：

联系人：省卫生计生委应急办  杨春光

电  话：0871-67195177

邮  箱：ynctb@126.com

云南省卫生计生委办公室                  2016年9月5日印发